新竹縣公共設施災後搶修搶險及復建工程經費審議作業要點

一、新竹縣政府（以下簡稱本府）為處理公共設施災害搶修搶險及復建經費審議事宜，特訂定本要點。

二、本要點用詞，定義如下：

(一)災害：指災害防救法第二條第一款第一目所定之災害。

(二)緊急搶救係指消防、防汛、搶險、搶修及其他應變措施。

第一項第二款所稱搶險係指下列情事：

1.災害發生期間，公共設施已發生險象或局部損害，如出現滲漏、滑坡、坍塌、裂縫或淘刷等，對公共設施所作緊急封堵、強固或救險，以避免損害發生或擴大之臨時權宜措施。

2.災害現場危險建築物、工作物之拆除及對公共設施有危害之障礙物或漂流物之移除。

3.疏導水路但土石不運離河川並置於不影響水流處，避免洪水阻塞不通或沖擊村落等情形之措施。

第一項第二款所稱搶修係指下列情事：

1.對局部遭受損害之公共設施，於非全面之復原重建下，進行緊急修復，避免損害再次發生或持續擴大。

2.對外連絡道路遭阻斷之搶通或修築便道、便橋之措施。

3.對災後臨時維生管線之緊急修築。

4.將嚴重影響居民及河防安全之河道加以疏通，並將土石運離河川使洪水暢洩不造成災害之措施。

(三)復建：指災害發生後，為復原重建公共設施所作之處理措施。

(四)開口契約：指在一定期間內，數量不確定並以一定金額為上限之採購，以價格決標，視實際需要隨時通知廠商履約之契約。

三、公共設施之各目的事業主管單位（機關）及各鄉（鎮、市）公所應依災害防救方案切實辦理防災業務，對於公共設施遭受災害，應主動辦理搶險、搶修措施，以防止災害擴大。

四、為執行災區勘查、緊急應變措施與災害復建事宜，本府組成災害公共設施勘查處理任務編組（以下簡稱任務編組），任務編組於災害發生時，由各任務編組視災害情況決定自行召集之。

五、任務編組設有災害作業通報小組單一窗口（以下簡稱單一窗口）及災害勘查處理小組，其成員由各目的事業主管單位（機關）派員承辦相關業務。災害勘查處理小組設建築、學校、道路橋樑、下水道、共同管道、觀光、環保、水利、農水路、林道、森林遊樂區、漁港、水保、原住民部落及其它相關之項目依據本府分層負責明細表之規定。任務編組組織架構如附圖一。

六、各單位（機關）應依災害防救方案防災體系切實辦理，各鄉（鎮、市）公所應隨時將災情通知本任務編組業務相關之小組。處理程序如附圖二。

七、本府及各鄉（鎮、市）公所年度編列之災害準備金不得低於當年度總預算歲出預算總額百分之一；各鄉（鎮、市）公所仍不足支應所需經費時，得就不足經費部分，依下列規定辦理：

（一）各鄉(鎮、市)公所不足部份，報請本府協助並由本府災害準備金支應。

（二）本府及各鄉(鎮、市)公所不足部分報請行政院協助。

（三）行政院專案勻支或補助之經費不敷時，依災害防救法第四十三條第二項規定，應由各鄉（鎮、市）公所本移緩濟急原則自行調整年度相關預算支應，如有不足再專案報請各目的事業主管單位（機關）視調整年度預算情形酌予補助。

八、本府所屬各單位（機關）及鄉（鎮、市）公所依本要點申請動支災害準備金或補助時，應由各目的事業主管單位（機關）、會同財政、主計等有關單位會同複勘後，備妥下列資料函報單一窗口：

（一）公共設施災害復建經費申請勻支或補助總表。（附表一）

（二）公共設施災害復建經費申請勻支或補助明細表。（附表二）

（三）公共設施災害復建工程概估表及災害現場照片。（附表三）

九、災害發生次日起各鄉（鎮、市）公所及所屬單位（機關），應於五日內將初勘之災害公共設施復建經費申請勻支或補助明細表及經費概估表連同相片共五份、磁片乙份，陳報各目的事業主管單位（機關）辦理複勘，且各目的事業主管單位（機關）應於災害發生日起二十日內完成複勘，並將複勘完畢之申請勻支或補助明細表及概算表相片資料四份、磁片乙份，一律以書函送單一窗口彙總。

十、本府所屬機關學校、各鄉（鎮、市）公所及本府目的事業主管申請災害搶修復建經費補助案件，應依第九點規定期限報府。

（一）本府所屬機關學校及各鄉（鎮、市）公所逾期提報，或資料有重複提報、不完備之情形，且不於期限內補正者，一律不予補助，所需經費並由各該機關學校及公所自籌。

（二）本府目的事業主管單位（機關）逾期提報者一律不予補助，所需經費由各主管單位（機關）由原編列預算中勻支補助。

（三）本府所屬機關學校及各目事業主管單位（機關）因逾期提報致損及本府爭取中央搶修復建經費補助者，相關人員應視情節提報懲處。

十一、本府所屬機關學校及各鄉（鎮、市）公所申請補助復建經費之處理原則如下：

（一）由各目的事業主管單位（機關）災害勘查處理小組成員，會同財政、主計及本府所屬機關學校或各鄉（鎮、市）公所業務承辦人員進行實地複勘；必要時，得邀請相關機關派員協同辦理。

（二）申請中央勻支或補助復建經費，中央派員抽樣勘查時，各目的事業主管單位（機關）及本府所屬機關學校或鄉（鎮、市）公所應配合會同辦理。

（三）由各鄉（鎮、市）公所災害準備金額度內支應者，依本府複勘結果備查。

（四）由本府災害準備金支應者，以複勘核列經費，按本府複勘剔除經費占其所提報經費比例調減後核定。

（五）報請中央補助者，依中央核定補助金額辦理。

十二、災害發生時或發生後各鄉（鄉、市）公所，因各項公共設施遭受損害需緊急搶修、搶險除應事先與廠商簽訂相關開口契約外，其他處理原則如下：

（一）災害發生後三日內擬定搶修搶險工程概估表（包括災害公共設施搶修經費申請勻支或補助明細表、經費概估表及災害現場照片乙式五份），並以電話及電子函件或傳真報請有關單位（機關），審定搶修搶險工程，必要時派員會同現場勘驗災情。

（二）本府對於各鄉（鎮、市）公所申請搶修搶險補助案件，應依下列原則辦理：

1.按核定之各鄉(鎮、市)復建經費總額百分之五上限範圍內設算補助款，並得比照中央規定調增（減）補助。

2.依前款規定設算之額外補助款如大於鄉(鎮、市)公所實際不足數額時，以實際不足數額為限。

3.依第七條專案送行政院申請補助者，應以行政院核定之額外補助款，由本府或各鄉(鎮、市)公所復建費用總數按比例分配，以實際不足數額為限。

4.前款搶修搶險工程經審定後，依規定程序無法應急者，得依特殊採購招標決標處理辦法，邀請有經驗或績優廠商以比價或議價方式辦理，並應於災害發生後一個月內完成搶修搶險工程，如非有特殊原因，否則不予補助。

（三）對於搶修工程之數量，得按實作數量計價，但應以搶修工程主要內容為範圍，並以契約書或結算書所支付經費認定。

十三、單一窗口應將各單位（機關）災害復建工程所需經費彙總及擬具處理意見陳核。經核定之補助款應用於災害復建工程，不得移作他用。

十四、復建工程補助經費，以實際發包金額為準，由各該目的事業主管單位（機關）依進度撥付。

註：