新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 102 年 10 月 09 日 |
| 標案名稱 |  | 新竹縣峨眉鄉大埔水庫(峨眉湖)周遭地景營造改善計畫-十五寮生態人文園區整建工程 |  |  | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣峨眉鄉公所 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 新竹縣峨眉鄉公所 | 監造單位 | 新典工程顧問有限公司 | 承包商 | 玉誠營造有限公司 |
| 發包預算 |  | 4,099(千元) |  |  | 契約金額 | 3,215(千元) |
| 工程概要 |  | 路面工程1800平方公尺 喬、灌木植栽 特色圖像彩繪 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至102年10月08日止： 一、工程累計進度：預定 19.81％；實際 19.20％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行：十五寮地區環境美化 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：楊欽銘、鄭復平 內聘：(無) |  |  | 開工及 預定完工 日期 | 102 年 09 月 04 日至 102 年 11 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 |  |  | 查核分數 (等級) | 76分 (乙等) |
| 優 點 | 無 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.主辦機關未確實審查監造計畫，審定書勾選備查非審查。 (4.01.06) 2.主辦機關尚未將本工程基本資料詳細完整填報於工程會資訊網路系統。 (4.01.13) 3.主辦機關對監造計畫、施工計畫及品質計畫等之審查僅同意備查，不符合需核定之程序。 (4.01.19) 4.監造單位品質及施工計畫審查時限規定未符合需求。 (4.02.01.03) 5.監造單位監造計畫內AC舖面工程壓實度、瀝青含油量等之抽查管理標準未完整或不符合規範。 (4.02.01.05) 6.監造單位設計圖標示不清，未要求承商提出施工圖即准予施工。 (4.02.03.03) 7.監造單位分項工程施工抽查紀錄表未落實執行，如鋼筋、預拌混凝土審查資料無配比強度試驗報告等抽查項目不符合需求。 (4.02.03.04) 8.監造單位鋼模平面接縫不佳未要求改善模板。 (4.02.03.05) 9.監造單位1.監造日報預定進度及工期填報錯誤。2.監造報表格式不符合品管要點規定。 (4.02.03.08) 10.承攬廠商自主檢查表混凝土澆置從拌合至澆置完成時間有誤。 (4.03.02.07) 11.承攬廠商1.施工日誌預定進度及工期填報錯誤，記載也不完整。2.施工日誌格式未符合品管要點規定。 (4.03.03) 12.承攬廠商1.品管自主檢查表檢查標準未量化也未落實執行。2.施工廠商分項工程自主簡查表未落實，如混凝土運送時間90分鐘之標準有誤，鋼筋保護層無檢查標準且量測值2~4CM。 (4.03.04) 13.承攬廠商專任工程人員督察紀錄表格式不符品管要點規定。 (4.03.11.06) 14.承攬廠商未辦理安全衛生教育訓練。 (扣1點) (4.03.14.03) 15.紐澤西護欄有蜂窩及氣泡產生。 (5.01.01) 16.紐澤西護欄頂端有塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 17.1.B、E工區紐澤西護欄施設混凝土完成面垂直及水平度不佳。2.模板接縫處厚度不同。 (5.01.03) 18.E工區紐澤西護欄底部埋有木塊。 (5.01.04) 19.現場模板未落實整理。 (扣1點) (5.03.02) 20.混凝土完成面線形不佳。 (5.08.08.02) 21.工程告示牌施設不符合設計圖規定。 (5.09.08) 22.配比無抗壓強度試驗紀錄。 (5.10.01.01) 23.混凝土氯離子含量試驗資料內容無佐證儀器檢測表。 (5.10.01.02) 24.混凝土坍度試驗檢驗頻率不足。 (5.10.01.03) 25.1.無植筋抗拉試驗紀錄。2.材料檢驗管制尚需加強。 (5.10.99) 26.安衛檢查表無挖土機安裝警示燈及蜂鳴器之檢查項目。 (5.14.12.01) 27.工地交通維持及安全管制措施，缺相關佐證相片。 (5.15.01) 28.現場交通警告設施不足。 (5.15.12) 29.無夜間照明設施。 (5.15.99) 30.汛期工地防災自主檢查表未落實執行，如颱風豪雨前後未落實檢查。(施工期間兩次颱風，僅10.4填自主檢查表) (5.16.01) 缺點總計扣點數 2 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.廣場鋪面設計尺寸範圍過大，建議參考單價分析資料修改。 2.B工區無排水設施，建議增加排水設施出口及轉折處並須考量沖刷問題，設置消能設施。 3.交通維持設計平面設計不符需求，建議根據個工區需求繪製各工區平面圖。 4.本工程圖號7原木複製RC燒柱護欄基礎、圖號8紐澤西護欄標準圖標示新設駁坎等圖示是否合理清楚？建議設計單位檢討釐清，以利施工及檢查。 5.圖號18喬木植栽詳圖，未標示說明苗木與支柱間需有軟墊物質，不符合規範。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：77分；安全：70分；強度：75分；美觀：77分；功能：77分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 1.原設計圖無植筋設計，現場施工使用植筋，建議盡早提出變更設計並完成所有相關法 定程序及審查作業。 2.本工程採按實作數量計價，如何確保隱藏部分數量查證相當重要，建議照相存證。 3.紐澤西護欄混凝土澆置混凝土，建議分層夯時避免過多氣泡及蜂窩產生。 4.實際開工日期為102,9,10，預定進度請依據施工計畫，建議修正施工日誌及監工日報。 5.本工程施工隱蔽部份宜有詳細拍照存證。 6.目前於汛期(5月1日至11月30日)中，請加強汛期工地安全措施，並落實汛期工地防災自主檢查。 7.B工區預定舖設AC路面140M，惟該路段無縱、橫向截、排水措施設計，易造成AC面層損壞，建議檢討改善。 8.為簡化文件，爾後100萬至1000萬之工程，請依工程會規定，宜將品質計畫納入施工計畫內撰寫。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(玉誠營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(新典工程顧問有限公司): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 3 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 安全衛生管理人員 ： 記 1 點 (_____ 記1點) 專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |