新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | (未填) |  |  | 查核日期 | 103 年 03 月 21 日 |
| 標案名稱 |  | 尚義街道路擋土牆改善工程 |  |  | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣竹北市公所 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 東和工程顧問有限公司 | 監造單位 | 東和工程顧問有限公司 | 承包商 | 金郁達營造有限公司 |
| 發包預算 |  | 6,309(千元) |  |  | 契約金額 | 5,539(千元) |
| 工程概要 |  | 瀝青混凝土刨除加封9438平方公尺,擋土牆改善128公尺 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至103年03月20日止： 一、工程累計進度：預定 82.53％；實際 96.57％； 二、經費累計支用：預定 2,062千元；實際 2,062千元。 三、目前進行： |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：劉政良、戴岳志 內聘：(無) |  |  | 開工及 預定完工 日期 | 103 年 01 月 02 日至 103 年 04 月 25 日 |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 |  |  | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關有執行品質督導及查驗紀錄。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.主辦機關對監造計畫、施工暨品質計畫未確實審查。 (4.01.06) 2.主辦機關發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 3.監造單位監造計畫章節未依公共工程施工品質管理作業要點八規定與工程會函示﹕依工程規模撰寫。 (4.02.01) 4.監造單位監造計畫抽查標準表與監造計畫製作綱要訂頒格式欠符，亦未註記檢驗停留點；內容亦不夠完整，如鋼筋工項抽查細項與標準未詳明訂定或量化、混凝土未訂定氯離子含量、澆置高度、中斷時間之標準…等。 (4.02.01.05) 5.監造單位監造計畫部分同一工項同時註記有檢驗停留點、限止點等，用詞定義不一致。 (4.02.01.06) 6.監造單位未落實審查施工廠商之施工暨品質計畫相關之檢驗停留點。 (4.02.03.03) 7.監造單位施工抽查紀錄表格式未符工程會101/12/21訂頒新表，且部份工項抽查細項、標準與抽查標準表不一致，如混凝土工項等；監造計畫材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表格式未符工程會訂頒新表，且未訂定送審時程予以管制。 (4.02.03.04) 8.監造單位未確實督導施工廠商執行工地安全衛生，如現場施工交通警告設施。 (4.02.03.05) 9.監造單位監造報表未參採工程會101/02/14訂頒新表，且未落實記載，如103/03/17、103/03/04、103/02/27主辦機關督導行程等未紀錄。 (4.02.03.08) 10.監造單位施工暨品質計畫核章表監造技師未蓋技師執業圖記。 (4.02.14.01) 11.承攬廠商施工暨品質計畫章節未依公共工程施工品質管理作業要點第三點規定與工程會函示﹕依工程規模撰寫。 (4.03.02) 12.承攬廠商施工暨品質計畫未訂定擋土牆分項工程施工要領。 (4.03.02.03) 13.承攬廠商施工暨品質計畫品質管理標準表與品質計畫製作綱要訂頒格式不符，內容亦不夠完整，如缺擋土牆分項工程品質管理標準；鋼筋工項檢查細項與標準未詳明訂定或量化等。 (4.03.02.04) 14.承攬廠商1.施工暨品質計畫未訂定擋土牆分項工程施工檢驗停留點。2.材料及施工之檢驗時機未符合監造單位訂定之限止點。 (4.03.02.05) 15.承攬廠商施工日誌未落實紀錄，如103/03/17、103/03/04、103/02/27主辦機關督導行程等未紀錄。 (4.03.03) 16.承攬廠商自主檢查表格式未符工程會101/12/21訂頒新表，且部份工項檢查細項、標準與品管標準表不一致，如混凝土工項等；缺擋土牆分項工程施工自主檢查表（如缺伸縮縫、洩水管、洩水孔濾材…等施工檢查細項）。 (4.03.04) 17.承攬廠商施工暨品質計畫材料/設備送審暨檢（試）驗管制總表格式未符工程會訂頒新表，且未訂定送審時程予以管制。 (4.03.05) 18.承攬廠商品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查標準、檢查結果是否詳實記錄等。 (4.03.08.02) 19.擋土牆、排水溝、仿竹欄杆底部部分混凝土完成面有蜂窩或孔洞。 (5.01.01) 20.排水溝部分混凝土完成面有乾縮裂縫。 (5.01.02) 21.擋土牆部分混凝土完成面（升層）平整度不佳。 (5.01.03) 22.排水溝部分混凝土完成面（AK+008附近）殘留夾板等雜物。 (5.01.04) 23.AK+008～AK+128左側排水溝側牆頂部未施做截角（倒角處理），銳角有傷人之虞。 (5.01.99) 24.擋土牆模板組立歪斜或錯開，以致混凝土完成面欠平整。 (5.03.05) 25.1.瀝青混凝土鋪面有部分粒料拌合不均勻，粒料分離情形，如0K+410附近；部分瀝青混凝土鋪面高低不平，如與擋土牆銜接處。2.0K+500瀝青舖面厚度不足致紐澤西護欄下排水孔高程太高。 (5.07.02.11) 26.局部路面邊緣未依規定設置角材邊模，致邊緣處瀝青混凝土滾壓欠密實，部分有鬆散、龜裂情形，如0K+530左側、0K+833附近等。 (5.07.02.12) 27.部分柏油污染路面、人手孔等未處理。 (5.07.02.99) 28.氯離子含量檢測條以熱感應紙列印，日久字跡將消失，應於審查、判讀、簽名、押註日期後再影印存檔備查。 (5.10.01.02) 29.鋼筋無放射性污染證明文件應加註買受人與工程名稱，以利勾稽。 (5.10.02.02) 30.工程施工執行資料表部份材料設備抽驗與檢驗之次數相同，未符合一、二級品管不同頻率之品質管控要求；部分試驗報告未判讀、未簽註日期。 (5.10.99) 31.施工廠商安全帽頤帶伸縮彈性過大，摔落或遭撞擊時很容易鬆脫，應改用非伸縮彈性之頤帶；施工照片有工人未配戴安全帽情形。 (5.14.06.03) 32.施工照片營建用車輛未設頂棚、倒車或旋轉警示燈。 (5.14.12.01) 33.施工照片於道路上施工人員未穿反光背心。 (5.14.12.03) 34.工程施工執行資料表填報承包商交通維持及工地安全設施檢查0次（已施工逾51日，應逐日檢查）。 (5.15.03) 35.依施工相片顯示現場施工交通警告設施不足。 (5.15.12) 36.施工照片部分交通錐未設置連桿。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.蓮花路246巷AK+000～AK+008 PC修補部分左側與農田落差1m～2.8m，進出農民有墜落之虞，建議增設護欄或護塊。 2.AK+008～AK+128左側排水溝側牆頂部未施做截角（倒角處理），銳角有傷人之虞，建議改善之。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：74分；強度：76分；美觀：80分；功能：81分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 1.本工程監造計畫、品質計畫之章節、材料/設備與施工之作業流程、檢驗停留點、抽查標準、品質管理標準、材料/設備送審、檢（試）驗管制總表、監造報表、抽查紀錄表、自主檢查表…等，或有缺漏、或有不符，鑒於工程即將完工，建議爾後工程參考行政院公共工程委員會101年2月14日修訂「公共工程施工品質管理作業要點」暨101年12月21日修訂「監造計畫暨品質計畫製作綱要」確實製作與審核。 2.新、舊設施之銜接界面（如巷道、排水格柵蓋板、路燈、磚牆倒塌處…等）應注意收邊處理。 3.施工規範內容有括號﹝﹞選項，設計單位應先明確選取，避免執行產生爭議。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |