新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | 新竹縣五峰鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 105 年 05 月 10 日 |
| 標案名稱 |  | 清泉風景特定區景觀步道及五峰鄉入口意象改善工程 |  |  | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣五峰鄉公所 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 山銘工程顧問有限公司 | 監造單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 承包商 | 永發營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 |  | 22,690(千元) |  |  | 契約金額 | 22,000(千元) |
| 工程概要 |  | 工區一(五峰鄉入口停車場): 1.高壓植草磚，A=147m2 2.高壓混凝土磚，A=83m2 3.高壓混凝土弧形磚，A=19m2 4.玫瑰彩虹萊姆石，A=355m2 5.收邊界石，L=206m 6.預鑄斬岩面界石，L=192m 7.造型洗石面欄杆，L=69m 8.木棧道平台，A=175m2 9.彩色圖騰砂，A=28m2 10.山櫻花，8株 11.台北草，81m2 12.景觀高燈，5座 13.開關箱，1組 工區二(清泉步道-民都有教會) 1.橘紅崗石(30*30*3cm)，A=26m2 2.南極星(30*30*3cm)，A=20m2 3.純綠萊姆石 (25*25*5cm)，A=73m2 4.灰鯨萊姆石(15*15*8cm)，A=106m2 5.步道型式一，L=16m 6.步道型式二，L=63m 7.步道型式三，L=22m 8.造型洗石面景觀欄杆(繩索式)，L=367m 9.鐵件欄杆，L=48m 10.導覽牌，1座 11.指示牌，2座 12.里程牌，5座 13.人造大理石組合椅(L=1.6m)，3座 14.仿木橋樑，1座 15.落羽松H300cmW120cmψ8cm，3株 16.台灣五葉松H300cmW120cmψ8cm，2株 17.山櫻花H270cmW100cmψ6cm，14株 18.紫嬌花H20cmW10cm，82株 工區三(清泉步道-清泉教會) 1.擋土牆(H=2.5m)，L=39m 2.擋土牆(H=1.5m)，L=11m 3.高壓混凝土組合磚(t=6cm)，A=785m2 4.洗鵝卵石面界石(59*15*15cm)，L=767m 5.收邊界石(60*10*8cm)，L=35m 6.造型洗石面景觀欄杆(繩索式)，L=373m 7.導覽牌，2座 8.指示牌，6座 9.里程牌，5座 10.仿木橋樑，1座 11.意象牆，1式 12.景觀高燈，1組 13.景觀矮燈，25組 14.開關箱，1組 19.銅錢草，193株 20.台北草，A=689m2 21.意象牆，一式 22.景觀高燈，4組 23.景觀矮燈，28組 24.開關箱，一組 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至105年05月09止： 一、工程累計進度：預定 75.92％；實際 81.60％； 二、經費累計支用：預定 15,052千元；實際 15,052千元。 三、目前進行： 1.工區一造型欄杆、植草磚、高壓混凝土磚、高壓混凝土弧形磚、收邊界石、植栽 2.工區二民都有教會旁廣場鋪面，造型繩索式欄杆，步道型式1、人造大理石組合椅、砌紅磚牆、植栽 3.工區三上下邊坡擋土牆、仿木橋樑、高壓混凝土組合磚、洗鵝卵石面界石、造型繩索式欄杆、指示牌、各式景觀燈基座及配線 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：楊國湘、鄭書青 內聘：(無) |  | 開工及 預定完工 日期 | 105 年 01 月 06 日至 105 年 05 月 05 日 變更後至105 年 05 月 31 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 中華大學景觀建築系產學合作參訪人員：李念純、袁貫珽、賴昱璇 |  | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |  |
| 優 點 | 一、主辦機關：現場督導認真。 二、監造單位：對承包商品質計畫及施工計畫有按實認真審查 。 三、施工品質：1.第一工區木棧道鋪設平整美觀，在偏遠的山區，實屬不易，值得嘉許。 2.第三工區地磚鋪設平整度佳且線形完美亦值得鼓勵。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.發現工程缺失,未以書面通知監造單位及廠限期改善僅以口頭要求，請改善。 (4.01.14) 2.監造單位之監造計畫未針對不同之植栽做較明確之品質管理標準。 (4.02.01.05) 3.未確實督導施工廠商做好交通維持設施(道路邊坡施工前後警示不足) (4.02.03.05) 4.監造單位監造報表，未落實記載(如重要督導或抽驗項目)。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商對不同植栽之工程品質管理標準，未確實訂定。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商施工日誌，未落實記載(如主辦單位督導情形未確實記載)。 (4.03.03) 7.承攬廠商品管自主檢查表未落實執行(如植栽項目)。 (4.03.04) 8.1.施工安全衛生未落實執行(依施工相片發現第三工區下邊施工人員安全措施不足)2.工地勞工安全衛生事項督導紀錄亦無逐日填寫。 (4.03.06) 9.混凝土澆置,搗實不合規範(擋土牆基礎有冷缝現象)，請改善。 (5.01.01) 10.欄杆有破損。(第一工區有破損,第三工區有搖晃鬆動現象) (5.07.01.06) 11.第一工區木棧道及第三工區步道靠山處排水施作不合規範。 (5.07.13.02) 12.1.第一工區木棧道有一塊木板裂開，部份立柱旁木棧道未上防腐漆。 (5.07.13.05) 13.1.第一工區廣場玫瑰彩虹萊姆石鋪面有破損及接縫不齊。2.回填土有不足情況發生請改善 (5.08.99) 14.工程告示牌未按規定設置行動條碼之圖示方便百姓取得政府資訊，請改善。 (5.09.08) 15.木棧道之木材、仿木橋樑、步道緣石檢驗審查未確實。 (5.10.99) 16.在第三工區下邊坡施工未設置相關安全防護措施。 (5.14.01.01) 17.部份現場施工人員未配戴安全帽。(依施工照片顯示) (5.14.06.03) 18.第三工區施工現場交通警告等設施不足(在解說牌旁邊)，請改善。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.第三工區人行步道沒有排水設施以及上邊坡有落石現象無相關措施請設計單位重新檢討改善。 2.第三工區步道欄杆高度可能有些不符合高度規範，請檢查改進。 3.第一工區木棧道沒有相關排水設施以及廣場排水請設計單位重新檢討改善。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：70分；強度：82分；美觀：81分；功能：82分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 本工程施工之欄杆柱,柱頭與柱體銜接縫請承包商及監造單位設法以白水泥砂漿做勾縫以利美觀及牢固。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |