新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 108 年 07 月 29 日 |
| 標案名稱 |  | 新竹縣寶山國民小學107年度跑道整建及周邊環境改善工程 |  |  | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣寶山鄉寶山國民小學 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 李瑞昌建築師事務所 | 監造單位 | 李瑞昌建築師事務所 | 承包商 | 承鋒土木包工業(苗栗縣) |
| 發包預算 |  | 3,167(千元) |  |  | 契約金額 | 3,160(千元) |
| 工程概要 |  | 更新跑道(合成橡膠)1183平方公尺 更新水溝蓋板(鍍鋅含框)31組 更新綜合球場壓克力面420平方公尺 操場整平及調整洩水坡道(不含跑道外草地) |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至108年07月28日止： 一、工程累計進度：預定 32.80％；實際 37.40％； 二、經費累計支用：預定 314千元；實際 314千元。 三、目前進行 一.假設工程 二.運動場跑道整修: 1.既有PP跑道刨除運棄 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：劉政良 內聘：姜禮仙 |  | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 06 月 13 日至 108 年 08 月 11 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 |  | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |  |
| 優 點 | 一、主辦機關：建立品質督導機制，共督導2次，指導內容具體務實。 二、監造單位：監造查驗紀錄照片資料完整。 三、承攬廠商：材料設備送審管制總表，記載完整符合需求。 四、施工品質：跑道基礎面研磨處理平整。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.監造單位：建請按照金額級距編訂撰寫監造計畫(本案屬公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等)。 (4.02.01.01) 2.監造單位：未訂定跑道合成橡膠工項之品質管理標準。 (4.02.01.05) 3.監造單位：未訂定具體檢驗停留點，例：鋪面面層厚度控制，無具體標準及檢驗方式。 (4.02.01.06) 4.監造單位：材料設備送審管制總表，格式未符合需求。 (4.02.01.10) 5.監造單位：監造報表未使用規定最新格式報表。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例：重要事項欄建築師及主辦機關督導內容未填寫、材料取樣未填寫。 (4.03.03) 7.承攬廠商：跑道基礎面層研磨工項(7/20)自主檢查表表未落實填寫檢查時機，請補正。 (4.03.04) 8.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄不完整，缺簽到紀錄。 (4.03.14.03) 9.RC水溝蓋開口，因角隅未設置補強筋有裂痕產生。 (5.02.08) 10.工地舊跑道刨除廢料堆置不整齊，未標示廢料暫存區。 (5.05.09) 11.施工過程造成舊有司令台二丁掛磚牆面污漬未清除。 (5.05.99) 12.草皮與緣石邊銜接部分未量測高程導致遇大雨時，泥漿逕流跑道內。 (5.07.01.99) 13.原水溝蓋板已生鏽且有一處與鄰接地面有高低差請改善。 (5.07.02.99) 14.跑道混凝土緣石線形有破損不完整。 (5.08.08.02) 15.工程告示牌設置位置未符合規定，經費內容未填、政風單位電話不正確。 (5.09.08) 16.未檢附鍍鋅格柵鍍鋅量材料送審資料。 (5.10.99) 17.工程告示牌旁對外出入口，施工警告設施不足。 (5.14.07) 18.未落實7月15日豪大雨工地防災自主檢查，請補正。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．設計圖說未見洩水坡度規定，是否會影響PP跑道，請檢討說明是否符合相關規定或慣例。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：81分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 1．球場鄰樹側地面排水陰井，建議考量防止落葉阻塞之蓋板型式。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |