新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 107 年 12 月 14 日 |
| 標案名稱 |  | 新竹縣上館國民小學活動中心新建暨預定基地涵管改道工程 |  |  | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣竹東鎮上館國民小學 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 劉豐安建築師事務所 | 監造單位 | 劉豐安建築師事務所 | 承包商 | 榮易營造有限公司 弘洋水電工程有限公司 |
| 發包預算 |  | 127,895(千元) |  |  | 契約金額 | 127,380(千元) 變更設計後： 127,380千元 |
| 工程概要 |  | 地上3層，總樓地板面積3934.27平方公尺之RC造工程 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至107年12月12日止： 一、工程累計進度：預定 74.21％；實際 67.48％； 二、經費累計支用：預定 87,854千元；實際 82,402千元。 三、目前進行 泥作粉刷粉光，門窗組利安裝嵌縫，鋼構備料及防火漆施工，外牆抿石子工程，水電穿線拉線，消防吊管，電梯按裝，工區整理，防水工程，鋼板門按裝。 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：陳興來、童健飛 內聘：(無) |  | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 12 月 01 日至 108 年 02 月 08 日 變更後至107 年 03 月 09 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 |  | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |  |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已辦理16次工程督導，且都辦理缺失改善追蹤，值得嘉許。(2)監造計畫在開工前即已核定。 二、監造單位：(1)職安環保共有49次執行紀錄。(2)內部及外部稽核共有5次紀錄。 三、承攬廠商：依契約規定每半年實施內部品質稽核。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)估驗計價進度約為62%，較工程實際進度落後，應趕辦以提升預算執行績效。(2)工程進度仍落後甚多(約落後6.73%)，且有多項材料尚未審核通過，主辦機關應督促監造單位，儘速予以協調解決，以利工進。 (4.01.99) 2.監造單位：檢驗停留點訂定應以結構體施工據以辦理，而非以單一工項為檢查重點 (4.02.01.06) 3.監造單位：材料設備送審及試驗管制總表與規定格式不相符，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：未落實執行監造計畫，未發現工地現場(階梯教室)階梯級高不均。 (4.02.03.01) 5.監造單位：混凝土蜂窩改善不完全，現場仍有多處產生蜂窩情形，督導未確實。 (4.02.03.05) 6.承攬廠商：材料設備送審管制總表未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商：施工日誌未落實執行且記載不完整。(如主辦機關及監造單位及專任工程人員等督導重要事項) (4.03.03) 8.承攬廠商：(1)模板自主檢查表之檢查結果，記載不夠詳實(未量化記載檢查值，應予改善)(2)混凝土自主檢查表之澆置時間未落實記載，(如澆置時間不應填寫均在60分鐘內)，記載不落實，請補正。(3)勞安自主檢查表，請補附相片供參。(4)鋼筋自主檢查表未訂定位置、號數、間距等標準值。 (4.03.04) 9.承攬廠商：沒有品管統計分析，如無混凝土試驗結果統計圖示等，以確認混凝土品質之標準差與變異係數，是否合乎規定。 (4.03.08.03) 10.混凝土澆置及搗實未符合規範，有蜂窩及孔洞產生，請改善。 (扣3點) (5.01.01) 11.混凝土完成面垂直及水平度，不符合規定需求(如階梯教室之看台)。 (5.01.03) 12.混凝土表面殘留鐵件、鐵絲、塑膠，木板等雜物未清除。 (5.01.04) 13.部份牆面鋼筋保護層不足，應改善修正。 (5.02.05) 14.看台欄杆未預埋鋼筋不符規定，請研議改善方法。 (5.07.01.99) 15.水電之開闢BOX及拉線未加以保護，請改善。 (5.07.04.99) 16.工程告示牌內容未符合規定，缺中英對照及缺失QR-code，請改善。 (5.09.08) 17.混凝土抗壓試驗報告不足(已送實驗30次，僅有1次實驗報名)請補足 (5.10.01.04) 18.無銲材試驗報告紀錄，請補正。 (5.10.03.03) 19.給(供)水無試壓紀錄，請補正。 (5.10.06.03) 20.照明設備材料尚無審核紀錄。 (5.10.13.01) 21.於高差超過2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合安全規定之護欄或防護網，如看台邊。 (5.14.01.01) 22.施工架立柱長度不足未實連接，(以木材連接未確實加固，不符規定)。 (5.14.02.01) 23.臨時用電設備電線未加以架高並防護，請改善。 (5.14.03.01) 24.未訂定汛期工地防災自主檢查表，請補正。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 3 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧聯外避難車道截水溝格柵板間距寬度過寬(方向應與車道垂直)恐影響自行車及路人行走，建請研議改善方法。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：73分；強度：78分；美觀：79分；功能：79分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 1‧主辦機關應要求監造單位，速研擬加速工進之積極方案，並請廠商研提趲趕計畫(如增加工班或延長工時)，俾利本工程能適時趕上預定進度，以免工期延宕，影響師生上課空間使用。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(榮易營造有限公司、弘洋水電工程有限公司 ): 扣 3 點。 委辦監造廠商(劉豐安建築師事務所 ): 扣 3 點。 廠商總計扣點數 6 點，請依規定扣款。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |