新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 107 年 12 月 17 日 |
| 標案名稱 |  | 107年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B區 |  |  | 地點 | 新竹縣 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣工務處養護科 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 鴻田營造股份有限公司 |
| 發包預算 |  | 57,740(千元) |  |  | 契約金額 | 50,800(千元) |
| 工程概要 |  | 107年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B區 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至107年12月13日止： 一、工程累計進度：預定 89.21％；實際 100.00％； 二、經費累計支用：預定 50,800千元；實際 50,800千元。 三、目前進行 AC鋪設 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無) |  | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 08 月 03 日至 107 年 12 月 31 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：羅執行秘書昌傑 工作人員：張文華 |  | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |  |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立查核品質督導機制，共督導5次。 二、監造單位：監造報表填寫具體完整。 三、承攬廠商：(1)落實辦理安全衛生教育訓練，紀錄完整。(2)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)竹北市福興東路及新埔鎮新龍路工區鋪設AC路面平整度佳，路面與路緣接合平整，整體品質符合需求。(2)目視工區路面標線厚度均勻，線型平直銜接無錯位。(3)標線畫設整體而言，線形平順美觀。 五、材料設備檢驗與管制：材料均依契約規定辦理檢驗。 六、安全衛生：尚符需求。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.監造單位：材料設備檢（試）驗管制總表未符需求。 (4.02.01.10) 2.監造單位：(1)鋪面工程宜加強隨機抽查頻率。(2)部分檢試驗報告請監造單位落實簽名程序。 (4.02.03.04) 3.承攬廠商：品質計畫中標線工項檢驗停留點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05) 4.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未列預定送審時間，不符需求，請補正。 (4.03.02.12) 5.承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例:11月22日未記載抽查缺失。 (4.03.03) 6.承攬廠商：標線工程自主檢查表漏列紅色標線品質檢查標準。 (4.03.04) 7.新龍路1086巷口水溝蓋處鋪設不良致阻塞左邊局部排水溝蓋，界面亦請以人工夯實修平。 (5.07.01.10) 8.自強南路、福興東路口，路肩未清理長雜草。 (5.07.01.99) 9.新龍路1090巷口小區域瀝青混凝土鋪設局部粗粒料過於集中或粒料分離，請改善。 (5.07.02.12) 10.新龍路1090巷口與福興東路的聚酯標線畫設，(1)局部污染路面或標線破損(2)紅色標線不均，請改善。 (5.07.02.18) 11.新龍路1086巷口路邊護欄排水孔阻塞未清理，排水不良，請再檢視改善。 (5.07.02.19) 12.(1)新龍路工區電桿(三水高幹28E1797DA24)周邊未以人工夯壓實故不平整。(2)福興東路(西向)東大排骨招牌旁消防栓周邊小區域不平整有小洞。 (5.07.02.99) 13.汛期工地防災演練未做紀錄，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：80分；強度：81分；美觀：82分；功能：82分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 無 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |