新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 107 年 12 月 19 日 |
| 標案名稱 |  | 新埔鎮田新、照門等里路面改善工程 |  |  | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣新埔鎮公所 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 大承工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 鑫風營造有限公司 |
| 發包預算 |  | 3,404(千元) |  |  | 契約金額 | 2,490(千元) |
| 工程概要 |  | 鋪設瀝青路面7971m2 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至107年12月14日止： 一、工程累計進度：預定 88.99％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 125千元；實際 75千元。 三、目前進行 田新、照門等里AC路面鋪設 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：林祐輔、陳賜賢 內聘：(無) |  | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 11 月 06 日至 107 年 12 月 25 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 |  | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |  |
| 優 點 | 一、主辦單位：本工程實際施工約24天，承辦人員至工地督導2次，協調居民，安撫民怨，使工程得以順利進行，在交維、勞安、環保管理上亦有成效，使工程施工期間，減少居民怨聲，值得鼓勵。 二、承攬廠商：施工期間專任工程人員至現場督導2次，對施工技術、勞安、環保等均有提出缺失之改善意見，有實質幫助。 三、施工品質：(1)AC路面鋪築與週邊混凝土地面銜接平順無明顯高差。(2)新舊AC路面銜接平順，路面之路拱明顯，橫向洩水坡度達0.02cm無積水之虞。(3)路面滾壓及夯實度足夠AC路面厚度鑽心試體厚度均大於6.0cm，甚佳。(4)含油量施作之黏層用量亦夠。 四、材料設備檢驗與管制：材料檢(試)驗符合規範規定施作。 五、安全衛生：勞工安全，交通維持，環境保護均管理良好。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.監造單位：相關路段包括信義街L=228M，育賢街L=202M左右，路面寬度皆為6M，其原底層刨除檢測厚度紀錄，應再加強。 (4.02.01.05) 2.監造單位：監造現場人員在施工期間，若干應檢(查)驗之品質紀錄均未確實登錄，如膠輪滾壓之次數、終壓溫度、黏層快凝瀝用量等均未注意，請檢討改善。 (4.02.99) 3.承攬廠商：無訂定施工查驗停留點並依作業程序執行。 (4.03.02.05) 4.承攬廠商：自主檢查表應量化之標準未依契約規範所訂量化。 (4.03.04) 5.承攬廠商：相關路段刨除、瀝青溫度紀錄的自主檢查表檢驗紀錄，應再加強。 (4.03.05) 6.承攬廠商：施工品質計畫未依工程會品管要點縮減內容。 (4.03.99) 7.AC路面鋪築，瀝青級配餘料未清理乾淨，請改善。 (5.07.01.99) 8.(1)信義街49號前，部份車道外惻邊緣滾壓及夯實不足，或溫度不夠，請改善。(2)施工刨除厚度請檢測及量測。 (5.07.02.12) 9.2mm熱拌塑膠反光標線，部份刮傷，請加以改善。 (5.07.02.18) 10.工區電桿周邊未以人工夯壓實故不平整，且雜草未清除，請改善。 (5.07.02.99) 11.平整度IRI值，請抽驗，檢測紀錄請補正。 (5.10.10.01) 12.工程施工區域數處，可分開並行施作，各工區間無要徑關係，故工期規劃50日曆天，似乎太寬鬆，造成工進超前之假象，請檢討改善。 (6.01.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧本案鋪築相關洩水坡度建議納入考量，俾能調整面層厚度。 2‧標線防滑摩擦係數，請考量納入檢測。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：75分；強度：82分；美觀：80分；功能：80分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 無 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |