新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 111 年 10 月 17 日 |
| 標案名稱 |  | 111年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程 |  |  | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣竹北市竹仁國民小學 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 星華工程有限公司 |
| 發包預算 |  | 7,547(千元) |  |  | 契約金額 | 7,200(千元) |
| 工程概要 |  | PU跑道 戶外籃球場 設置RC截根牆 司令台兩側地坪整建 跳遠場整建 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至111年10月16日止： 一、工程累計進度：預定 97.54％；實際 99.72％； 二、經費累計支用：預定 6,487千元；實際 6,570千元。 三、目前進行 操場外既有水溝清淤作業、跳遠沙坑新砌界牆作業、新鋪跑道全密式PU地坪作業、跳遠助跑道全密式PU地坪作業、司令台周邊混凝土壓花地坪作業 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：陳誠直、童健飛 內聘：(無) |  | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 07 月 12 日至 111 年 09 月 09 日 變更後至111 年 10 月 14 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 |  | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |  |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關已進行六次工程督導。(2)工程實際進度較預定進度超前。 二、監造單位:(1)監造建築師赴現場進行多次督導。(2)監造單位填報監造報表，能落實記載監造事項與重要記事。 三、材料設備檢驗與管制:(1)依契約進行瀝青混凝土的各項試驗，如含油量、篩分析、容積比重、壓實度等，並判別合格與否。(2)已送驗完成。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關進行工程督導，部分督導紀錄未能詳細記載督導內容。 (4.01.05) 2.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 3.監造單位:(1)操場跑道的PU施作未進行顆粒層的抽查。(2)施工抽查紀錄表刨除厚度檢查標準內未訂定其容許誤差值。 (4.02.03.04) 4.監造單位:監造報表未記載主辦機關現場督導之指示事項。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:施工日誌未記載主辦機關現場督導之指示事項。 (4.03.03) 7.承攬廠商:(1)操場跑道的PU施作未進行品管自主檢查。(2)新鋪AC面層初壓速度檢查結果未量化數據予以記載。 (4.03.04) 8.東側水溝尚未清淤。 (5.05.08) 9.(1)操場南側跑道旁混凝土地面有積水現象。(2)籃球場北側有積水現象，請立即改善。 (5.07.01.10) 10.操場入口處跑道與地面有約10公分的高低差，易造成危險。 (5.07.01.99) 11.南側高壓磚有一塊特別高，易造成危險。 (5.07.02.99) 12.(1)部分植草底下無足夠的土壤。(2)草皮種植較人形鋪面為高施作不合規範。 (5.07.13.01) 13.跑道內緣排水溝頂蓋藍色PU鋪設線型不平順、施工外觀不整齊、平整度不佳，影響美觀。 (5.08.99) 14.工程告示牌部分內容填寫不清楚(部分模糊)。 (5.09.08) 15.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。 (5.09.09) 16.高壓面磚無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄。 (5.10.16.01) 17.PU跑道工程應抽查總次數為5次，但已接近完工才完成3次抽查，頻率不足。 (5.10.99) 18.操場入口處之防護措施不完備。 (5.14.00.01) 19.工區排水設施未予清理並保持暢通。 (5.16.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 壓花地磚未設計伸縮縫是否恰當? |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 高壓地磚有固樹木根部突起而無法串接主辦機關應督促設計廠商，已無障礙設施之設計理念予以妥為設計，應充分考慮身障人士行走之安全性與暢行性。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 |  |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |