新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 111 年 11 月 30 日 |
| 標案名稱 |  | 北埔鄉南埔村3鄰村里道路鋪面改善工程 |  |  | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣北埔鄉公所 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 天貫營造有限公司 |
| 發包預算 |  | 2,475(千元) |  |  | 契約金額 | 2,000(千元) |
| 工程概要 |  | 瀝青混凝土路面鋪設 154M3 路基改善 90M3 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至111年11月29日止： 一、工程累計進度：預定 15.18％；實際 100.00％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 工區AC鋪設作業 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：古鴻坤 內聘：(無) |  | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 11 月 10 日至 112 年 01 月 09 日 |  |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：姜副處長禮仙 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 |  | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |  |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)主辦機關積極協調使工程進度超前。 二、監造單位:各式文件完整填寫。 三、承攬廠商:(1) AC鋪設依規定進行自主檢查，紀錄完整。(2)對專任工程人員督察2次，督察內容具體完整。於本工程使用材料皆依規定，明確建立管制總表。(3)抽查11月15日之施工日誌，紀載詳實。(4)專任工程人員督察2次，督察內容具體完整。 四、施工品質:(1)鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻表面美觀。(2)工地出入口設置交通管理措施。 五、材料設備檢驗與管制:材料檢驗依管制總表辦理檢驗，執行良好。 六、安全衛生:(1)工區施作之安全衛生防護檢查紀錄完整。(2)鄰道路面之環境維護良好。 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 2.監造單位:監造報表，未確實記載辦理汛期防災、減災抽查作業。 (4.02.03.08.01) 3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 4.道路側溝蓋因施工未恢復原狀應立即改善。 (5.07.01.99) 5.(1)道路轉彎處未確實夯實(有雜草未清除)。(2)少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。 (5.07.02.11) 6.瀝青混凝土鋪面尾端有甚多表面裂紋。 (5.07.02.12) 7.道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。 (5.07.02.99) 8.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.本工程設計採用280kg/cm2早強混凝土，但並未規定試驗方式，日後請注意改進。 2.路基改善似有過度 (over design) 設計情形宜檢討改進。 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：70分； 強度：82分； 美觀：82分； 功能：82分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 1.對於有人員摔落疑慮之地點，請增設反光導桿，以維護民眾安全。 2.有一小路之段基有掏空現象，建議後續另籌費用改善。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 |  |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |