新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 |  | 計畫主辦機關 | (無) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 |  | 查核日期 | 113年05月15日 |  |
| 標案名稱 | 新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程 |  | 地點 | 新竹縣竹北市 |  |
| 標案執行機關 | 新竹縣政府環境保護局 |  | 專案管理單位 |  |  |
| 設計單位 | 國振工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國振工程顧問有限公司 | 承包商 | 至揚營造有限公司 |
| 發包預算 | 17,407.880千元 |  | 契約金額 | 15,600.000千元 |  |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |  |  |  |  |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年05月止： 一、工程累計進度：預定 52.10％；實際 54.92％； 二、經費累計支用：預定 6291.480千元；實際 5305.560千元。 三、目前進行 基礎及地下室擴柱鋼筋綁紮與植筋、基礎及地下室擴柱灌漿、外牆切割與敲除、1F擴柱及翼牆鋼筋綁紮與植筋、管線遷移、冷氣遷移、屋頂隔熱磚敲除、室外施工架、室內油漆粉刷、木作木櫃、木作地板、天花板等拆除、修繕及復原、施工範圍內水電設備拆遷、安置、保護、修復及復原 |  |  |  |  |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：林新華、鄭書青 |  | 開工及預定完工日期 | 113年01月30日 至 113年07月27日 |  |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲 |  | 查核分數(等級) | 81(甲等) |  |
| 優點 | 1.主辦機:關:(1)監造計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程113.01.30開工，113.01.15核定)(2)有落實工程督導工作，並且督導缺失用書面通知限期改善完成。 2.監造單位:監造計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程113.01.30開工，113.01.15核定) 3.承攬廠商:施工日誌落實記載辦理職安教育訓練。 4.施工品質:工地防止粉塵污染之工作落實，現場未發現有粉塵污染。 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。 6.安全衛生:(1)工區尚稱整潔。(2)施工內外安全防護措施尚可。 |  |  |  |  |
| 缺點 | 1.主辦機關:監造計畫審查表，主辦人員未蓋章及勾選各項審查是否合格。 【L】(4.01.06.01) 2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01) 3.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商:文件與紀錄之管理作業程序，未符合需求。(各工項自主檢查表未分開裝訂擺放，以方便查閱) 【L】(4.03.02.11) 5.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失 )【L】(4.03.03.02) 6.混凝土表面殘留鐵釘等雜物。(現場擴柱工程旁牆面發現有鐵釘未剪除及殘留混凝土未清除) 【L】(5.01.04) 7.主筋或箍筋未確實綁紮固定。(現場一樓擴柱工程已組立完之鋼筋發現未至少間隔綁紮) 【L】(5.02.01) 8.工地積水未處理，影響環境。(頂樓地面現場發現) 【L】(5.05.08) 9.頂樓地面原有排水孔，未做好保護措施，有發現堵塞積水情形。 【L】(5.07.01.99) 10.屋頂之通氣管因施工受損破裂未加以修護。【L】(5.07.04.99) 11.水電瓦斯等管線保護不合規範。(現場發現很多舊有管線任意棄置，線頭外露未包覆)【L】(5.09.07) 12.工程告示牌內容未符合規定。(工程告示牌應豎立工程入口明顯處，主辦機關全銜， 缺英文翻譯，專任工程人員要有行動電話) 【L】(5.09.08) 13.材料任意堆置，未妥善保護。(頂樓地面堆放鋼筋未覆蓋妥適【L】(5.09.09) 14.女兒牆打除缺口沒有防護措施，正面鷹架2樓處，缺防墬網，部分鷹架之斜拉桿未固定。 【L】(5.14.01.01) 15.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定每日填寫。【L】(5.14.04) 16.屋頂層擴柱在樓版敲除部分未置放安全防護措施，且防止物體飛落等安全衛生事項未落實執行。 【L】(5.14.13.01) 缺點總計扣點數0 點 |  |  |  |  |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.女兒牆打除20公分並切斷連結柱體鋼筋，修復時用植筋方式施工，施工不易，請設計監造單位研究可行之施工方法，以利修復。 2.另外女兒牆重新粉刷，建議表面排水改內側排水，不會造成外牆髒污。 |  |  |  |  |
| 品質指標 | 環境：81.30分； 安全：75.00分； 強度：80.00分； 美觀：81.55分； 功能：81.55分。 |  |  |  |  |
| 其他建議 | 無 |  |  |  |  |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |  |  |  |
| 檢驗拆驗 | (未填) |  |  |  |  |