新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 |  | 計畫主辦機關 | (無) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 |  | 查核日期 | 113年06月06日 |  |
| 標案名稱 | 113年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程 |  | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |  |
| 標案執行機關 | 新竹縣新豐鄉福龍國民小學 |  | 專案管理單位 |  |  |
| 設計單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 監造單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 承包商 | 正永工程有限公司 |
| 發包預算 | 5,076.275千元 |  | 契約金額 | 4,460.000千元 |  |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |  |  |  |  |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年06月5日止： 一、工程累計進度：預定 25.46％；實際 25.81％； 二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。 三、目前進行 刨除工程 |  |  |  |  |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：童健飛、廖國裕 |  | 開工及預定完工日期 | 113年04月17日 至 113年08月15日 |  |
| 領隊及工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 |  | 查核分數(等級) | 80(甲等) |  |
| 優點 | 1主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導5次。督導記錄詳實。(2)工程進度較預定進度超出0.35%。 2施工品質:整體跑道底層鋪設完整平順。 |  |  |  |  |
| 缺點 | 1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表缺各項材料項目。【L】(4.02.01.10.01) 3.監造單位:監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01) 5.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(113年5月20日主辦單位或監造技師現場督導，未在重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) 。 【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(如未抽驗跑道放樣高程等) 。【L】(4.03.04.01) 7.跑道底層舖面多處裂縫，請加以改善。【L】(5.01.02) 8.營建剩餘土方，及拆除廢料未送離工地不符合合規定。【L】(5.05.04) 9.跑道緣石後方土壤過高，請設法降低。【L】(5.06.04) 10.跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。【L】(5.07.01.10) 11.既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水問題。【L】(5.08.99) 12.排水之集水井蓋與框座，間距太大以致部密合，導致鬆動應再修正，應做好安裝前材料尺寸之檢查。【L】(5.10.99) 13.工區周邊學童動線，安全防護措施及引導牌不完善，應加以改善。【L】(5.15.10) 缺點總計扣點數0 點 |  |  |  |  |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1..跑道邊緣石有破損或高程較跑道完成面為高，建議主辦單位另編預算修補，以增進美觀。 |  |  |  |  |
| 品質指標 | 環境：80.00分； 安全：80.00分； 強度：77.00分； 美觀：80.00分； 功能：80.00分。 |  |  |  |  |
| 其他建議 | 1.遊具之滑梯處知人工草坪與完成後跑道面高程有差異且不平順，請主辦機關偕同設計監造及施工單位，研商如何予以順平銜接，以避免日後學童進出有絆倒之疑慮。 2.監造計畫4/8送審，施工計畫、品質計畫4/15送審，而主辦單位於5/29一起核准，已超過開工日，請檢討改進。 |  |  |  |  |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |  |  |  |
| 檢驗拆驗 | (未填) |  |  |  |  |