新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 |  | 計畫主辦機關 | (無) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) |  | 查核日期 | 113年06月24日 |  |
| 標案名稱 | 112年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程 |  | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |  |
| 標案執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 |  | 專案管理單位 |  |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 竹岳營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 9,082.000千元 |  | 契約金額 | 5,280.000千元 |  |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路) 2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面) 3. 道路長度或里程數 4. 道路型式(幾車道) 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |  |  |  |  |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年06月21日止： 一、工程累計進度：預定 3.93％；實際 99.05％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 : 瀝青混凝土道路鋪築 |  |  |  |  |
| 查核委員 | 內聘：杜明昇 外聘：陳興來 |  | 開工及預定完工日期 |  |  |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 |  | 查核分數(等級) | 82(甲等) |  |
| 優點 | 1.主辦機關:已辦理一次工程督導(6/13)，並確實控管工程進度超前無落後情形。 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均於開工前審查核定完成。(2)監造單位派員出席廠商協議組織會議。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察1次，督察紀錄詳實。(2)已依限提送施工計畫及品質計畫。 4.施工品質:瀝青混凝土鋪面完成面平整度良好，美觀整齊。 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。 6.安全衛生:(1)查核時有專人交通指引。(2工區安全防護及交通指引措施完善。 |  |  |  |  |
| 缺點 | 1.監造單位:工中交通安全維護費未製作單價分析，施工難以檢查及量化。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位:瀝青混凝土鋪面工程抽查表應增加舖築後放行通車之時間及溫度【L】(4.02.01.10.03) 3.監造單位:技師督導紀錄未簽認。【L】(4.02.03.02) 4.監造單位:瀝青混凝土鋪面工程查驗表現場舖築厚度應以鬆方厚度查驗。【L】(4.02.03.04.01) 5.承攬廠商:自主自主表未訂定瀝青混凝土刨鋪完成養護時間及溫度。【L】(4.03.02.04) 6.承攬廠商:施工日誌未記載專任工程人員現場督導事項。【L】(4.03.03.02) 7.(1)A段0K+1358有廢料(土方)未清除恐影響環境，請即刻改善。(2) A段0k+1156左側有廢電線未清除。(3)A段0k+940左側有刨除廢土未清除情形。【L】(5.05.04) 8.(1)A段0K+1365有電桿拉線環未清除，請即刻清除。(2)A段0K+1311左側路緣石叉路口邊有缺口情形請修復。【L】(5.07.01.99) 9.(1)A段0K+1487處新鋪瀝青混凝土道路鋪面不平整。(2)A段0K++1090左側瀝青鋪面有凹洞，請修護改善。(3) B段0K++ 205左側瀝青混凝土鋪築不平整。【L】(5.07.02.11) 10.(1)A段0K+1120左側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。(2)A段0K+1261瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象。【L】(5.07.02.12) 11.(1)A段 0k+1125~0k+140間隔柵板AC廢料未清除。(2) A段0k+1225左側有樹枝未清除請即刻清除。(3)A段0k+792右側有樹枝情形。【L】(5.07.02.99) 12.工區防災減災應變通報機制未落實建立，請改進。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點 |  |  |  |  |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.路堤左側雜草過高有淤土情形，建議除草及清除過高土壤以利道路排水。 |  |  |  |  |
| 品質指標 | 環境：82.10分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：82.60分； 功能：82.60分。 |  |  |  |  |
| 其他建議 | 無 |  |  |  |  |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |  |  |  |
| 檢驗拆驗 | (未填) |  |  |  |  |