新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 |  | 計畫主辦機關 | (無) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) |  | 查核日期 | 113年07月10日 |  |
| 標案名稱 | 花園村天湖部落道路改善工程 |  | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |  |
| 標案執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 |  | 專案管理單位 |  |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 昊暘營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,588.561千元 |  | 契約金額 | 7,568.000千元 |  |
| 工程概要 | 擋土牆 AC路面 鋼板護欄 截水溝 |  |  |  |  |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年07月9日止： 一、工程累計進度：預定 60.40％；實際 99.29％； 二、經費累計支用：預定 3420.000千元；實際 5191.000千元。 三、目前進行 鋪設AC路面 |  |  |  |  |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：古鴻坤、林耀星 |  | 開工及預定完工日期 | 113年05月08日 至 113年07月26日 |  |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 |  | 查核分數(等級) | 82(甲等) |  |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫。(2)鄉長接獲民眾對工程辦理疑慮，妥善處理。(3)已建立品質督導機制，不定期至工地督導。(4)施工進度控管得力，工程順利施工。 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序審查報核完成。(2)材料設備均製作送審管制總表。(3)抽查7月5日及6月30日監造日報記載詳實。(4)監造技師督導紀錄完整就現場缺失加以記載。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員定期督察，督察紀錄事項明確。(2)模板鋼筋混凝土自主檢查表，檢查標準明確。(3)抽查7月5日及6月30日施工日誌記載詳實。 4.施工品質:(1)工程告示牌依規設置。(2).造型擋土牆施工完成面，整體、美觀。(3).道路AC施工大部份鋪設表面平順。(4)施工程序按施工計畫執行。(5)現場金屬溝蓋及反射鏡依規定完成。 5.材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。(2) 混凝土及AC均提送廠商資格審查。(3)工地使用材料，在進場使用前完成查驗。 6.安全衛生:(1)工區擋土牆施工，現場依規設置交通錐。(2)現場依規設置職業安全衛生告示牌。 (3)工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。 |  |  |  |  |
| 缺點 | 1.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作並依工程造價簡化相關章節)，請修正之。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:(1)監造技師督導缺失未確實進行追蹤改善。(2)監造技師涉及現場作業時，親自赴現場督導頻率不足。【L】(4.02.14.04) 3.承攬廠商:施工自主檢查表及施工日誌，皆僅有工地負責人簽字，與品管組織架構內各人員之職掌不符【L】(4.03.02.02) 4.承攬廠商:(1)缺教育訓練安全衛生教育施作之訓練及紀錄等相片。(2)未按規定進行員工進場之危害告知程序及進場講習，請補足。【L】(4.03.14.03) 5.擋土牆頂部，混凝土完成面養護不合規範，有多處發生塑性收縮裂縫情形，請改善。【L】(5.01.02) 6.工區中之截水溝底有雜物(AC殘渣或樹葉)，請改善。【L】(5.05.09) 7.抽查擋土牆護欄上方反光導標鎖固螺絲，無防鏽保護，雖設計未註明，為延長使用壽命請改善。【L】(5.07.01.01) 8.抽查0K+780附近右側AC疑似有厚度不足情形請改善。【L】(5.07.02.11) 9.工區, 0k+915AC鋪設有裂紋，請改善。【L】(5.07.02.12) 10.交通標線部分位置之標線有髒污、未完整劃設的狀況，請再檢視工區內所有標線繪製之適宜性並予以補繪。【L】(5.07.02.18) 11.工區+1368AC收邊有破損，請改善。【L】(5.07.02.99) 12.(1)勞工安全衛生告示牌缺台電、醫院等單位聯絡電話標示請補填。(2)工程告示牌內容未符規定(專任工程人員電話應以行動電話為佳)。【L】(5.09.08) 13.豪大雨預報前後未落實汛期工地防災自主檢查。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點 |  |  |  |  |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.本工程0k＋915處斜坡進出口約四公尺長之邊溝，鋪設AC完成，惟未設置做排水管或截水溝，如豪大雨來襲，將產生積水，導致AC破損，請施工廠商做好改善，以維品質。 2.日後道路下方之擋土牆面，為節省公帑，建議請直接以平滑之素面混凝土完成。 |  |  |  |  |
| 品質指標 | 環境：82.00分； 安全：75.00分； 強度：81.00分； 美觀：82.00分； 功能：82.00分。 |  |  |  |  |
| 其他建議 | 無 |  |  |  |  |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |  |  |  |
| 檢驗拆驗 | (未填) |  |  |  |  |