新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 |  | 計畫主辦機關 | (無) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) |  | 查核日期 | 113年07月12日 |  |
| 標案名稱 | 112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫 |  | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |  |
| 標案執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 |  | 專案管理單位 |  |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 圓夢土木包 |
| 發包預算 | 4,489.500千元 |  | 契約金額 | 4,161.758千元 |  |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |  |  |  |  |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年07月11日止： 一、工程累計進度：預定93.92％；實際 97.75％； 二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。 三、目前進行 人行道施工 |  |  |  |  |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：郭治平、鄭書青 |  | 開工及預定完工日期 | 112年11月27日 至 113年01月27日 |  |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 |  | 查核分數(等級) | 78(乙等) |  |
| 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。督導記錄詳實。 2.監造單位:(1)書面資料完整，監造報表在其他約定監造事項，主辦單位及監造技師現場督導查驗，均有將指示事項及缺失概述完整。(2)監造單位進行過數次督導。(3)文件整理用心，資料清楚。 3.承攬廠商:書面資料完整，施工日誌在重要事項紀錄欄位，主辦單位及監造技師現場督導查驗，有將指示事項及缺失等概述完整。 4.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管。 |  |  |  |  |
| 缺點 | 1.主辦機關:督導發現缺失，缺限期改善追蹤改善紀錄，請補足。 【L】(4.01.05) 2.主辦機關:監造計畫審查未檢附審查意見表勾選各項審查是否合格。 【L】(4.01.06.01) 3.監造單位:發現缺失時，無立即通知廠商限期改善。(監造單位施工相片發現113.06.11鋼筋綁紮相片之鋼筋鏽蝕嚴重，施工抽查紀錄標示合格)【L】(4.02.03.05) 4.監造單位:：請補充審查防汛計畫。【L】(4.02.14.01) 5.承攬廠商:施工計畫內容未符合需求：請補防汛計畫。【L】(4.03.01) 6.承攬廠商:廠商之施工計畫與品質計畫內容不符合需求。(本工程品質計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節，請加以修正。【L】(4.03.02.01) 7.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(現場混凝土步道發現) 【L】(5.01.02) 8.混凝土完成面，刷毛工程深淺不同，且表面水泥漿有剝落現象，導角有破損及 孔洞。 (現場混凝土步道發現) 【L】(5.01.99) 9.遊戲砂池回填砂現場發現有雜物與石塊等，遊戲砂池邊緣粉刷不平整。 【L】(5.07.01.99) 10.(1)混凝土步道與遊戲區平台銜接處有高低落差，原有地面之回填土高於混凝土步道情形，造成土方污損混凝土表面。(2)緣石及人行道鋪設不合規範：部分間隙過大未填補、收邊不良。【L】(5.07.02.99) 11.木平台邊緣有銳角容易刮傷使用人，木平台邊高出地面50公分，沒有相關防護措施，支撐角鐵發現有鏽蝕情形。【L】(5.07.13.99) 12.洗腳台頂部抿石子完成面有明顯剝落情形【L】(5.08.01) 13.混凝土步道新增出口與道路銜接處有30公分落差，容易造成使用人跌倒受傷。 應妥善處理。【L】(5.08.08.02) 14.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04) 15.工區內警告設施不足，工區內施工範圍缺少區格或限制閒雜人進入工區的管制措施， 圍籬缺夜間警示燈。 【L】(5.14.08) 16.無汛期工地防災自主檢查表。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點 |  |  |  |  |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.木平台邊高出地面50公分，沒有相關防護措施，請設計監造單位與主辦單位及施工廠商研議改善方案，方便主辦單位日後管理及使用人安全問題。 2.排水設施（洗腳台落水頭）配置不當請檢討改善。 |  |  |  |  |
| 品質指標 | 環境：78.50分； 安全：65.00分； 強度：77.00分； 美觀：78.00分； 功能：78.50分。 |  |  |  |  |
| 其他建議 | 無 |  |  |  |  |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |  |  |  |
| 檢驗拆驗 | (未填) |  |  |  |  |