  新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年11月01日
標案名稱	109年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程		地點	新竹縣新豐鄉
標案執行機關	新竹縣新豐鄉新豐國民小學		專案管理單位
設計單位	北院建築師事務所	監造單位	北院建築師事務所	承包商	鑨申工程有限公司
發包預算	3,063.292千元		契約金額	2,900.000千元 / 變更設計後： 2,900千元
工程概要	1.既有門窗拆除工程 / 2.新建隔間牆及鋁窗工程 / 3.磁磚工程 / 4.衛生器具安裝工程 / 5.其他雜項工程
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年10月31日止： / 一、工程累計進度：預定 100.00％；實際 100.00％； / 二、經費累計支用：預定 2900.000千元；實際 2900.000千元。 / 三、目前進行 / 1.廁所洗手台拖布盆石材舖面作業 / 2.現場清潔及復原作業
查核委員	內聘：(無) / 外聘：劉冠德、劉政良		開工及預定完工日期	112年07月25日 至 / 112年09月12日 / 變更後至 112年09月28日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	78(乙等)
優點	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。 / 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序送審辦理。(2)落實排水管線施工抽查，及時有效發現污水管未設置透氣管重大缺失。(3) 建築師現場督導3次，督導內容尚具體。 / 3.承攬廠商:(1)協議組織會議紀錄內容完整。(2)文件整理歸類齊全，方便查閱。 / 4.施工品質:(1)工程告示牌內容符合規定。(2)抿石子完成面平整度良好，粒料分布均勻。 / 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。
缺點	1.監造單位:監造計畫內防水工程未訂定試水作業檢停點。【L】(4.02.01.06) / 2.監造單位:9月19日0K+203-0k+230土方地坪磁磚工程施工抽查紀錄表，未記載地磚與壁磚對縫整齊檢查狀況。【L】(4.02.03.04.01) / 3.承攬廠商:8月30日門窗工程施工自主檢查表，未附門框填縫滿漿照片佐證資料。【L】(4.03.04.02) / 4.廁所外牆抿石子牆面部分髒污，請清理。【L】(5.07.01.99) / 5.三樓廁所一處蹲式沖水凡耳裝飾蓋生鏽。【L】(5.07.05.99) / 6.二樓女廁入口角落磁磚地坪一小段高低不平。【L】(5.08.01) / 7.(1)二樓廁所入口樑底轉角局部粉光不平整。(2)二樓廁所洗手台下地坪粉光不平整。【L】(5.08.08.01) / 8.二、三樓廁所平頂(天花板)舊有出線盒未封閉，影響美觀，另孔洞需補平。【L】(5.08.08.02) / 9.廁所外走廊窗戶造型被板焊點未塗漆保護，影響美觀。【L】(5.08.09.02) / 10.(1)二樓廁所洗手台抿石子牆面局部油漆汙損，矽膠填縫線型不平順。(2)二樓女廁入口牆面上部磁磚轉角勾縫未填實。【L】(5.08.99) / 11.安全圍籬未設置牢固，且未標示禁止無關人員擅入。【L】(5.14.06.02) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.廁所入口處地坪排水孔高程太高，易積水無法排出，建議檢討改善排水問題。 / 2.本案為既有教室改建廁所，廁所地排僅於如廁區有規劃，惟是否能達成功效請設計單位檢討，而於洗手台過道區域無規劃地排，是否於日常廁所清潔時易造成走廊濕滑，請校方與設計單位研議後續處理及維護方式。
品質指標	環境：78.80分； 安全：80.00分； 強度：74.00分； 美觀：76.30分； 功能：78.80分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)