新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	113年04月29日
標案名稱	112年度關西國中籃球場地坪整建工程		地點	新竹縣關西鎮
標案執行機關	新竹縣立關西國民中學		專案管理單位
設計單位	輝隆工程顧問有限公司	監造單位	輝隆工程顧問有限公司	承包商	駿恩營造有限公司
發包預算	4,093.145千元		契約金額	3,600.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 設施名稱：關西國中籃球場 / 2. 規格、型式：籃球場地坪整建工程 / 3. 數量：關西國中籃球場 / 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年04月26日止： / 一、工程累計進度：預定 81.06％；實際 82.05％； / 二、經費累計支用：預定 2085.000千元；實際 2371.000千元。 / 三、目前進行 / A. 4cm粗級配瀝青混凝土(養護階段) / B. 3cm細級配瀝青混凝土(養護階段) / C. 第一籃球場_擴大緩衝區(瀝青層) / D. 第二、三籃球場_擴大緩衝區(瀝青層) / E. 籃球架_防撞墊 / F. 籃球架_防鏽漆 / G. FPR或合成透明質料籃板
查核委員	內聘：杜明昇 / 外聘：劉冠德		開工及預定完工日期	113年01月02日 至 / 113年05月15日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	80(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導5次。(2)校長參與督導且督導紀錄內容指示明確。 / 2.監造單位:不符合事項追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成改善。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察2次，督察紀錄內容完整詳實。(2)文件整理歸類齊全，方便查閱。 / 4.施工品質:(1)壓克力底層平整度良好，無蜂窩孔洞發生。(2)排水溝線型平順美觀。 / 5.材料設備檢驗與管制:(1)依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。(2)已完成之試驗報告相關人員依規判讀。 / 6.安全衛生:(1)地面開口安全設施符合規定。(2)環境尚稱整潔。
缺點	1.監造單位: 監造計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點規定製作，依工程會 經費多寡刪減章節。 / 【L】(4.02.01.01) / 2.監造單位:監造計畫內壓克力底層之工程施工抽查紀錄表，積水厚度抽查未訂抽查標準(積水厚度抽查，並請檢附相關試水紀錄及相片)。【L】(4.02.03.04.01) / 3.監造單位:113年4月11日未依契約規定落實記載填報監造報表: (未完整記載主辦機關現場督導事項) 。 【L】(4.02.03.08.01) / 4.承攬廠商:品質造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 / 【L】(4.03.02.01) / 5.承攬廠商: (1)113年2月26日及113年3月18日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位 概述督導指示事項與缺失 。【L】(4.03.03.02) / 6.承攬廠商:壓克力底層之工程施工自主檢查表未記載積水厚度(請檢附試水紀錄及相片)。 【L】(4.03.04.02) / 7.承攬廠商:部分施工現場照片缺日期，應立即改善。【L】(4.03.99) / 8.一號球場及二號球場旁廢棄混凝土渣及剩餘瀝青混凝土殘渣未清除。【L】(5.05.09) / 9.一號球場旁新設陰井周邊高程請整順(平)，以達陰井集排水功能。【L】(5.07.01.05) / 10.二號球場中排球網柱基座不平整，請補平。【L】(5.07.01.99) / 11.二號球場新設溝渠之排水格柵轉角處之密合度不佳，請加以改善。【L】(5.07.02.99) / 12.壓克力底層之鋪面接縫不平整(施工接縫不良，造成外觀不協調)，請改善。【L】(5.08.08.01) / 13.壓克力底層之鋪面未乾卻有動物之腳印發生數處浮渣不平，請立即改善。【L】(5.08.08.02) / 14.工程告示牌內容未符規定，如經費來源未登載且工地負責人、專任工程人員、品管人員應改為行動電話。【L】(5.09.08) / 15.工區位於校園內，乙種安全圍籬未符合規定(使用新竹市政府標示之圍籬)，請改善。【L】(5.14.08) / 16.現場安衛措施，夜間警示標示稍有不足，請改善。【L】(5.14.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 無
品質指標	環境：80.05分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：79.80分； 功能：80.30分。
其他建議	1. 一號球場臨水塔區域旁有高低差，應研議改善方法避免學生打球受傷。 / 2. .二號球場臨與棒球場交界處，遇雨會有泥水流入二號球場，建議適當保護以避免沖刷流失 (建議施作排水溝方式排出)。 / 3.二號球場旁有兩座箱涵鐵門，建議校方加鎖管控，避免學生闖入。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)