新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	113年07月12日
標案名稱	112年新竹縣新豐鄉新豐公園鄰里空間與綠色基盤營造計畫		地點	新竹縣新豐鄉
標案執行機關	新竹縣新豐鄉公所		專案管理單位
設計單位	和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	圓夢土木包
發包預算	4,489.500千元		契約金額	4,161.758千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 設施名稱 / 2. 規格、型式 / 3. 數量 / 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年07月11日止： / 一、工程累計進度：預定93.92％；實際 97.75％； / 二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。 / 三、目前進行 / 人行道施工
查核委員	內聘：(無) / 外聘：郭治平、鄭書青		開工及預定完工日期	112年11月27日 至 / 113年01月27日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	78(乙等)
優點	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。督導記錄詳實。 / 2.監造單位:(1)書面資料完整，監造報表在其他約定監造事項，主辦單位及監造技師現場督導查驗，均有將指示事項及缺失概述完整。(2)監造單位進行過數次督導。(3)文件整理用心，資料清楚。 / 3.承攬廠商:書面資料完整，施工日誌在重要事項紀錄欄位，主辦單位及監造技師現場督導查驗，有將指示事項及缺失等概述完整。 / 4.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管。
缺點	1.主辦機關:督導發現缺失，缺限期改善追蹤改善紀錄，請補足。 【L】(4.01.05) / 2.主辦機關:監造計畫審查未檢附審查意見表勾選各項審查是否合格。 【L】(4.01.06.01) / 3.監造單位:發現缺失時，無立即通知廠商限期改善。(監造單位施工相片發現113.06.11鋼筋綁紮相片之鋼筋鏽蝕嚴重，施工抽查紀錄標示合格)【L】(4.02.03.05) / 4.監造單位:：請補充審查防汛計畫。【L】(4.02.14.01) / 5.承攬廠商:施工計畫內容未符合需求：請補防汛計畫。【L】(4.03.01) / 6.承攬廠商:廠商之施工計畫與品質計畫內容不符合需求。(本工程品質計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節，請加以修正。【L】(4.03.02.01) / 7.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(現場混凝土步道發現) 【L】(5.01.02) / 8.混凝土完成面，刷毛工程深淺不同，且表面水泥漿有剝落現象，導角有破損及 孔洞。 (現場混凝土步道發現) 【L】(5.01.99) / 9.遊戲砂池回填砂現場發現有雜物與石塊等，遊戲砂池邊緣粉刷不平整。 【L】(5.07.01.99) / 10.(1)混凝土步道與遊戲區平台銜接處有高低落差，原有地面之回填土高於混凝土步道情形，造成土方污損混凝土表面。(2)緣石及人行道鋪設不合規範：部分間隙過大未填補、收邊不良。【L】(5.07.02.99) / 11.木平台邊緣有銳角容易刮傷使用人，木平台邊高出地面50公分，沒有相關防護措施，支撐角鐵發現有鏽蝕情形。【L】(5.07.13.99) / 12.洗腳台頂部抿石子完成面有明顯剝落情形【L】(5.08.01) / 13.混凝土步道新增出口與道路銜接處有30公分落差，容易造成使用人跌倒受傷。 應妥善處理。【L】(5.08.08.02) / 14.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04) / 15.工區內警告設施不足，工區內施工範圍缺少區格或限制閒雜人進入工區的管制措施， 圍籬缺夜間警示燈。 【L】(5.14.08) / 16.無汛期工地防災自主檢查表。【L】(5.16.01) / 缺點總計扣點數 0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.木平台邊高出地面50公分，沒有相關防護措施，請設計監造單位與主辦單位及施工廠商研議改善方案，方便主辦單位日後管理及使用人安全問題。 / 2.排水設施（洗腳台落水頭）配置不當請檢討改善。
品質指標	環境：78.50分； 安全：65.00分； 強度：77.00分； 美觀：78.00分； 功能：78.50分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)