新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 |  | (若無，免填) |  |  | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 |  | 新竹縣政府 |  |  | 查核日期 | 099 年 06 月 03 日 |
| 標案名稱 |  | 98年莫拉克颱風公共設施災後復建工程-尖石鄉義興村竹59線2k+500災害復建 |  |  | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 |  | 新竹縣尖石鄉公所 |  |  | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 |  | 創源技術顧問有限公司 | 監造單位 | 創源技術顧問有限公司 | 承包商 | 潤富營造有限公司 |
| 發包預算 |  | 4,644(千元) |  |  | 契約金額 | 4,319(千元) |
| 工程概要 |  | 1.懸臂式擋土牆工程40公尺。 2.鋼板護欄47.6公尺。 3.格框刷坡噴漿511m2。 4.擋水牆33.6m。 |  |  |  |  |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 |  | 截至99年06月02日止： 1.工程累計進度：預定28.33％；實際33.85％； 2.經費累計支用：預定1,300.912千元；實際0千元。 3.目前進行：擋土牆施作 |  |  |  |  |
| 查核 委員 |  | 外聘：楊國湘 內聘：戴志君 |  |  | 開工及 預定完工 日期 | 099 年 04 月 15 日至 099 年 08 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 |  | 領隊：戴委員志君 工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 |  |  | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 無 |  |  |  |  |  |
| 缺 點 | 1.主辦機關品質督導未落實。 (4.01.04) 2.監造單位對承商計畫送審未訂管制辦法。 (4.02.01.04) 3.監造單位未訂定格樑植生品質管理標準且混凝土品管標準未合需求。 (扣1點) (4.02.01.05) 4.監造單位品質稽核範圍或頻率未合需求。 (4.02.01.08) 5.監造單位監造報表未落實記載。 (扣1點) (4.02.03.08) 6.承攬廠商未訂定格樑植生施工要領。 (扣1點) (4.03.02.03) 7.承攬廠商未訂定格樑植生品質管理標準。 (4.03.02.04) 8.承攬廠商施工日誌未落實紀載。 (4.03.03) 9.承攬廠商品管自主檢查未落實執行。 (4.03.04) 10.混凝土澆置有冷縫產生。(懸臂式擋土牆) (5.01.01) 11.混凝土有塑性收縮裂縫。(懸臂式擋土牆) (5.01.02) 12.模板過度使用品質不良。(懸臂式擋土牆) (5.03.01) 13.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。 (5.05.09) 14.回填土分層夯實未紀錄。 (5.06.01) 15.擋土牆洩水孔間距與圖說不符，且排列不整齊。(懸臂式擋土牆) (5.07.01.13) 16.新舊擋土牆界面整合不良。 (5.07.01.99) 17.護欄前後與周邊未協調。 (5.08.09.02) 18.140kg/c㎡混凝土無氯離子試驗紀錄。 (5.10.01.02) 19.140kg/c㎡混凝土無坍度試驗紀錄。 (5.10.01.03) 20.140kg/c㎡混凝土無抗壓試驗紀錄。 (5.10.01.04) 21.無工地密度試驗。 (5.10.04.01) 22.於高差2公尺工作場所未設防墜設施。 (5.14.01.01) 23.於高差1.5公尺工作場所未設安全上下設備。 (5.14.01.04) 24.施工現場有酒瓶。 (5.14.06.04) 25.圍籬設施不足。 (5.14.08) 26.無交通維持及班全管制之基本內容。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 3 點。 |  |  |  |  |  |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 無 |  |  |  |  |  |
| 品 質 指 標 | 環境：77分；安全：74分；強度：75分；美觀：77分；功能：78分。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 建 議 | 本工程經本施工查核小組以「環境」；「安全」；「強度」；「美觀」；「功能」五項指標試評，評分如下：「環境」77分；「安全」74分；「強度」75分；「美觀」77分；「功能」78分。其中「環境」、「安全」、「強度」、「美觀」、「功能」指標較差(項目詳如查核紀錄)，請加強改善。建議每月辦理自我評量，並以達80分為目標。 |  |  |  |  |  |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(潤富營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(創源技術顧問有限公司): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 3 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 1 點 (_____ 記1點) 專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |  |  |  |  |  |