## 9805
審計室列管縣市重要公共建設計畫執行情形彙總表
中華民國98年5月份
單位：元
序號 | 縣市別 | 單位別 | 計畫名稱 | 計畫起迄時程(年月-年月) | 計畫總經費 | 截至本年度 已編列預算數 | 本年度可支用預算數 |  |  | 本年度累計 預算分配數 A | 本年度執行情形 |  |  | 執行率低於80%原因 | 因應改善措施之檢討
[7 empty] | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 合計 |  | 累計實支數 | 累計執行數 B | 執行率% (B/A)
1 | 新竹縣 | 縣政府工務處養護科 | 寬頻管道建置計畫 | 95.10-98.12 | 3720570000 | 3720570000 | 509686000 | 1205000000 | 1714686000 | 855186000 | 288311900 | 387210480 | 45.28%
2 | 新竹縣 | 縣政府計畫處資訊科 | 通資訊安全系統建置計畫 | 98.1~98.12 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 54827500 | 0 | 0 | 0%
3 | 新竹縣 | 縣政府計畫處資訊科 | 行動服務應用計畫 | 96.1~98.12 | 357000000 | 357000000 | 294001000 | 0 | 294001000 | 294001000 | 38487207 | 38487207 | 13.09%
4 | 新竹縣 | 縣政府民政處原住民經建科 | 石門水庫及其集水區整治計畫-原住民部落連絡道 | 95.11-98.12(第一階段) | 138000000 | 138000000 | 123503000 | 0 | 123503000 | 123503000 | 20449161 | 20449161 | 16.56%
5 | 新竹縣 | 縣政府工務處下水道科 | 竹北水資源回收中心興建工程 | 第一期實施計畫(91年-101年) | 625000000 | 628192000 | 112417000 | 150000000 | 262417000 | 212417000 | 99958101 | 99958101 | 47.06%
6 | 新竹縣 | 縣政府工務處下水道科 | 竹北分支管線工程第七標 | 第一期實施計畫(91年-101年) | 226000000 | 222323000 | 54453000 | 0 | 54453000 | 54453000 | 0 | 0 | 0%
7 | 新竹縣 | 縣政府工務處下水道科 | 竹北分支管線工程第九標 | 第一期實施計畫(91年-101年) | 254400000 | 84800000 | 50149000 | 22280000 | 72429000 | 50149000 | 14926693 | 14926693 | 29.76%
8 | 新竹縣 | 縣政府工務處養護科 | 新竹生活圈115線拓寬工程(新埔段) | 94.01-98.12 | 649500000 | 649500000 | 397320000 | 0 | 397320000 | 397320000 | 23776400 | 25666400 | 6.46%
9 | 新竹縣 | 縣政府工務處養護科 | 石門水庫集水區整治計畫工程 | 98年度 | 60000000 | 60000000 | 0 | 60000000 | 60000000 | 10000000 | 100000 | 1500000 | 15%
10 | 新竹縣 | 縣政府工務處工程科 | 辦理運動公園田徑場地興建工程 | 98年度 | 149400000 | 149400000 | 0 | 149400000 | 149400000 | 62250000 | 42000000 | 42000000 | 67.47%
11 | 新竹縣 | 縣政府農業處工程科 | 公共造產興辦土石採取事業實施計畫--新竹縣內河川疏濬與土石採取計畫委託規劃技術服務 | 96-98.12 | 3220800 | 3220800 | 1073600 | 0 | 1073600 | 1073600 | 0 | 0 | 0%
12 | 新竹縣 | 縣政府農業處工程科 | 公共造產興辦土石採取事業實施計畫--新竹縣政府公共造產經營管理暨河川疏濬專案管理(第一期)委託計畫 | 97.09-98.12 | 10802000 | 10802000 | 10802000 | 0 | 10802000 | 10802000 | 2160400 | 2160400 | 20%
13 | 新竹縣 | 公共造產基金 | 公共造產興辦土石採取事業實施計畫 | 97.12-98.12 | 150663639 | 150663639 | 12204639 | 138459000 | 150663639 | 150663639 | 1986048 | 1986048 | 1.318%
14 | 新竹縣 | 教育發展基金 | 國中小老舊及危險校舍新改建經費-石光國中 | 95年-98年度 | 53293000 | 53293000 | 27419000 | 0 | 27419000 | 27419000 | 11972218 | 14936218 | 54.47%
15 | 新竹縣 | 教育發展基金 | 國中小老舊及危險校舍新改建經費-二重國中 | 95年-98年度 | 124720000 | 124720000 | 54990000 | 33000000 | 87990000 | 65990000 | 36000000 | 40000000 | 60.62%
16 | 新竹縣 | 消防局 | 消防局局本部辦公大樓興建工程(規劃、設計、監造及施工) | 97.06-98.12 | 318000000 | 318000000 | 0 | 318000000 | 318000000 | 174900000 | 597731450 | 128128032 | 73.26%
17 | 新竹縣 | 新埔鎮公所 | 新竹縣新埔鎮旱坑里雨水下水道工程 | 98.03-98.12 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0%
18 | 新竹縣 | 竹東鎮公所 | 竹東樹杞林地方文化館演藝廳修繕工程 | 97.10-98.06 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 4079198 | 9000000 | 60%
19 | 新竹縣 | 寶山鄉公所 | 行政大樓工程 | 95.01-98.12 | 240000000 | 240000000 | 187879755 | 20000000 | 207879755 | 187879755 | 59019900 | 59019900 | 31.41%
20 | 新竹縣 | 北埔鄉公所 | 竹37線7k+700段道路災修工程 | 97.02-98.12 | 31722668 | 31722668 | 21308777 | 0 | 21308777 | 31722668 | 16656341 | 16656341 | 52.51%
21 | 新竹縣 | 尖石鄉公所 | 97年度加強地方建設擴大內需補助計畫-新竹縣尖石鄉公所行政大樓新建工程(第一期) | 97.10-98.10 | 20000000 | 20000000 | 19996000 |  | 19996000 | 19996000 | 0 | 0 | 0%
22 | 新竹縣 | 尖石鄉公所 | 97年度新樂克及薔蜜颱風災害-玉峰村石磊4k+500道路復建工程 | 98.01-98.12 | 11603000 | 11603000 | 0 | 11603000 | 11603000 | 11603000 | 0 | 0 | 0%
23 | 新竹縣 | 五峰鄉公所 | 柯羅莎颱風-民都有大橋下游護岸災害復建工程 | 97.06-98.04 | 13356000 | 13356000 | 13318500 | 0 | 13318500 | 13318500 | 0 | 0 | 0%