新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 11 月 03 日 |
| 標案名稱 | 105年9月梅姬颱風石磊聯絡道3K+800公共設施災害(N1類)復建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 莊政霖水土保持技師事務所 | 監造單位 | 莊政霖水土保持技師事務所 | 承包商 | 力峰營造有限公司 |
| 發包預算 | 10,250(千元) | 契約金額 | 7,860(千元) |
| 工程概要 | 災害復健工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年10月31日止： 一、工程累計進度：預定 19.46％；實際 63.56％； 二、經費累計支用：預定 1,454千元；實際 1,454千元。 三、目前進行 按工程進度施工中 擋土牆施作、植生掛網施作 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 05 月 26 日至 106 年 10 月 16 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦單位：工程主辦單位落實督導機制，績效良好。 二、監造單位：監造單位現場落實施工品質查驗及施工缺失改善追蹤。 三、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。 四、材料設備檢驗與管制：尚符規定。 五、安全衛生：植生掛網施作時安全措施完善。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：監造計畫遺漏掛網植生工程施工流程及檢驗程序。 (4.02.01.01) 2.監造單位：監造報表未依工程會106年6月16日修正之制式格式填寫。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商：施工日誌未依工程會106年6月16日最新規定格式填寫。 (4.03.03) 4.承攬廠商：植生掛網工程自主檢查表檢查時機填寫不確實。 (4.03.04) 5.承攬廠商：材料設備送審管制總表漏列石籠工程項目，不符需求，請補足。 (4.03.05) 6.擋土牆澆置不佳、有蜂窩、孔洞產生，請立即改善。 (5.01.01) 7.模板不緊密漏漿，請改善。 (5.03.03) 8.擋土牆L型側溝底有位差，有排水不良之虞，請研議改善。 (5.07.01.10) 9.擋土牆洩水孔與設計圖不符，例：上邊坡起點處少一孔、部分阻塞、排列角度向背斜無法排水。 (5.07.01.13) 10.縱向噴凝土溝有一處破損。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌內容未符合規定，工期不正確，缺經費來源項目。 (5.09.08) 12.施工現場交通警告等設施不足如「慢行」等設施不足，另車輛改道牌，使用別單位的，請一併改善。 (5.14.07) 13.工地汛期自主檢查表未落實執行，例：檢查頻率不足、颱風(106年 7月28日尼莎颱風)前後皆須檢查。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 施工起點處上邊坡擋土牆背側排水溝，請設計監造單位檢討排水問題，注意消能及沖刷是否會飛濺影響行車安全。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：80分；強度：75分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |