新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 查核日期 | 106 年 11 月 07 日 |
| 標案名稱 | 北埔鄉106年農業工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 全勝土木包工業有限公司 |
| 發包預算 | 1,653(千元) | 契約金額 | 1,548(千元) |
| 工程概要 | 護欄、排水溝改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年11月06日止： 一、工程累計進度：預定 14.29％；實際 48.50％； 二、經費累計支用：預定 66千元；實際 66千元。 三、目前進行 水磜村側溝擋土牆施工中 |
| 查核 委員 | 外聘：陳賜賢、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 10 月 23 日至 107 年 03 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：承辦人員督導一次，有提出改善項目。 二、承攬廠商：現場施工照片查驗及自主檢查記錄尚稱完整。 三、施工品質：護岸有設置導角，線形尚稱完整。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：發現缺失部份，建議加強追蹤，如交接縫隙，現場未改善完成，請加強追蹤改善成效。 (4.01.05) 2.監造單位：高程測量未複核，如排水縱向坡度及護岸高度與坡度之變化，應加強檢核。 (4.02.03.01) 3.監造單位：施工品質抽查紀錄，未能具體敘述且未完全量化，請改善。 (4.02.03.04) 4.監造單位：對於督導廠商之缺失，應加強追蹤並作成紀錄。 (4.02.03.05) 5.承攬廠商：(1)護岸頂部底層回填夯實記錄未落實，缺自主檢查相關資料，請改善。(2)護岸未設置伸縮縫及自主檢查表，請即刻改善。 (4.03.04) 6.承攬廠商：品管統計分析及矯正預防措施未落實，請改善。 (4.03.08.03) 7.護岸混凝土澆置有孔洞產生，請加以改善。 (5.01.01) 8.護岸伸縮縫似未設置，建議加以改善或說明之。 (5.01.05) 9.護岸頂部回填夯實及路面縫隙，請加以改善，並作成佐證紀錄。 (5.06.99) 10.擋土牆洩水孔排列不當，洩水孔部份堵塞，請改善。 (5.07.01.13) 11.(1)既有左側漿砌卵石護岸有裸露情況，請改善。(2)上下游排水坡度請再檢核，因有部份積水情況發生，請研議改善。 (5.07.02.99) 12.工地告示牌內容不完整，例：經費來源未填等。 (5.09.08) 13.材料管制總表缺回填夯實部份，請加以改善。 (5.10.04.01) 14.砌石護岸與河床高差超過1.5公尺以上之場所作業,未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 15.施工現場兩端安全警告設施不足，另柔性勸導告示牌請再加強。 (5.15.12) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1、新舊界面銜接問題，請研議改善，如舊護岸與新護岸左側漿砌石護岸；另新設護岸的整體縱向排水坡度消能問題，建請加強檢討並改善之，以避免左岸漿砌石基礎被沖刷。 2、臨排水溝側沒有安全防護措施，恐造成夜間車輛或行人有跌落水溝之疑，應加以防範改善之。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：73分；強度：79分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 設計圖說太過於簡略，應檢討改進。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |