新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府農業處 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 11 月 17 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣臺灣客家文化暨農業創新園區(空間配置規劃運用計畫) | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 潘榮傑建築師事務所 | 監造單位 | 潘榮傑建築師事務所 | 承包商 | 臺發營造有限公司 |
| 發包預算 | 23,148(千元) | 契約金額 | 22,189(千元) |
| 工程概要 | 三期街屋室內裝修 綠美化工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年11月15日止： 一、工程累計進度：預定 41.01％；實際 45.55％； 二、經費累計支用：預定 9,100千元；實際 9,100千元。 三、目前進行 鋪面工程完成面積已達使用執照申請標準，施工廠商因使照尚未取得，經監造廠商審核施工要徑無法施作，函請本府同意辦理停工，刻正辦理使用執照申請作業。 |
| 查核 委員 | 外聘：林碧雲、趙修美 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 06 月 08 日至 106 年 12 月 05 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：趙委員修美 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、承攬廠商：施工日誌記載完整，如：各項材料抽檢驗及報告均能詳實紀錄於表報內。 二、施工品質：1.石板伯公區域已考量排水方式設置預埋排水，可避免日後積水。2.地磚整體鋪設整齊美觀，值得嘉許。3.磚造工程邊緣整齊,品質一致。 三、材料設備檢驗與管制：材料設備管制總表完整。 四、安全衛生：現場整齊乾淨。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未依工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。 (4.01.19) 2.主辦機關：(1)未見農業處督導組織及運作方式，且監造計畫及品質計畫等皆於開工後42天、69天始核定，不符實需，請檢討改善。(2) 6月8日開工至今僅召開過兩次工務會議. 頻率較為不足， 應每兩周召開一次為宜。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫內容不符實需，例:缺施工品質抽查標準及程序，請加以改善。 (4.02.01.01) 4.監造單位：未訂定重要工項之施工檢驗停留點，承攬廠商無所依從，請改善。 (扣3點) (4.02.01.06) 5.承攬廠商：高低壓開關箱施工自主檢查情形未紀錄實際檢查值，請改善。 (4.03.04) 6.承攬廠商：安全衛生教育訓練僅查見106年6月5日一次紀錄，應增加辦理頻率。 (4.03.14.03) 7.大圓樓兩側無障礙坡道入口，有關地坪鋪面與牆面及水溝等交接界面，目前積砂且地磚縫隙未填滿，請改善。 (5.07.02.09) 8.街屋內軌道燈上之吊筋設置間距請補強。 (5.07.04.08) 9.已完成之木櫃之貼面有損傷情事發生，請改善。 (5.07.13.05) 10.地坪鋪貼弧型地磚，地磚縫隙是否符合規範要求，請再檢視。 (5.07.13.99) 11.矽酸鈣板內輕鋼架垂直立柱與水平應扣實。 (5.08.02) 12.配電開關匣部份電線未加以收邊或整理，請加以檢討改善。 (5.08.09.08) 13.已完成之木櫃與木地板襯板需做妥善保護。 (5.09.09) 14.勞安日誌需每日檢查，停工或無施工亦需加註於日誌內。 (5.14.04) 15.圍籬缺少警語標示；另夜間照明設備亦較為不足，請再檢視。 (5.14.08) 16.街屋內使用單線鐵絲吊掛新設燈具部分，有墜落之虞，需改善。 (5.14.13.01) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1、請廠商依契約第09912章水泥漆施工綱要之要求做樣品，做為日後施工及驗收之標準。 2、石板伯公區往植栽區排水口處，建議研擬集水方式，避免土壤流失。 3、現場戶外有三處無障礙坡道無存在的必要.室內外高差不多,應讓戶外地坪與入口處平台高程處理成順平即可。 4、進神農館的無障礙坡道進入之前必須先迴轉180度，現場路徑過窄,輪椅輪子有落入植栽區的疑慮，請研議改善方法。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：75分；強度：83分；美觀：81分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1、室內水電以明管方式施作,影響空間品質.建議管線垂直位置與水平位置保持一致及集中. 或請設計單位及使用單位另討論較佳方式施作之。 2、請注意洩水坡度，建議分區做流水測試及紀錄，以確保鋪面可正常排水。 3、查核小組至工地查核前，勞安人員應先有危險告知及提醒之事項。 4、空橋通廊的設計,因借力建築外牆搭建,有改變結構行為疑慮.不建議施作.或應以另案申請增建。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(臺發營造有限公司 ): 扣 0 點。 委辦監造廠商(潘榮傑建築師事務所): 扣 3 點。 廠商總計扣點數 3 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |