新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 11 月 21 日 |
| 標案名稱 | 106年度新竹縣新豐鄉新庄子後營區野戰公園環境營造工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 朝新營造事業股份有限公司 |
| 發包預算 | 9,740(千元) | 契約金額 | 7,930(千元) 變更設計後： 9,179千元 |
| 工程概要 | 新竹縣新豐鄉新庄子後營區野戰公園環境營造工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年11月20日止： 一、工程累計進度：預定 86.27％；實際 87.56％； 二、經費累計支用：預定 6,406千元；實際 6,406千元。 三、目前進行 籃球場及溜滑梯施工與座椅施作 |
| 查核 委員 | 外聘：楊國湘、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 04 月 24 日至 106 年 10 月 30 日 變更後至106 年 11 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃中華大學景觀建築系參訪人員：李昱萱、黃琪棻、梁宸柔、余佳玟、劉昊、楊昀圃 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 無 |
| 缺 點 | 1.主辦單位：品質督導及查驗未落實，應再加強(未於正確時間督導)。 (4.01.04) 2.主辦機關：發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，請改善。 (4.01.14) 3.監造單位：未確實執行各材料/設備及施工之檢驗停留點之抽查，請改善。 (4.02.01.06) 4.監造單位：填報監造報表未落實記載(主辦單位現場督導指示缺失未填寫)，請確實加以改善。 (4.02.03.08) 5.監造單位：施工品質或材料設備不符規定，未依約要求廠商處置。(如混凝土養護龜裂嚴重) (4.02.08) 6.承攬廠商：施工計畫書及品質計畫書未依契約規定期限提送，請改善。 (4.03.01) 7.承攬廠商：施工日誌記載不完整(主辦單位及技師等現場督缺失及指示事項沒有確實加以概述) (4.03.03) 8.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行。(部分檢查人員未簽名及沿用舊表格未更新) (4.03.04) 9.承攬廠商：材料設備送審，混凝土抗壓強度試驗共計5件，僅審查驗混凝土三項尚有2件，未符合規定，請改善。 (4.03.05) 10.承攬廠商：無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫。（如混凝土養護等工項缺失重複發生） (4.03.11.05) 11.混凝土澆置搗實不確實，有冷縫，蜂窩及孔洞產生。 (5.01.01) 12.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫，請研議改善方法。(如公園廣場) (5.01.02) 13.混凝土表面殘留雜物及許多狗腳印，請確實加以改善。 (5.01.04) 14.施工縫及伸縮縫施作不當，現場有發現裂縫及錯位現象。 (5.01.05) 15.工程告示牌完工日期內容未即時修正展延後之日期，請即刻修正。 (5.09.08) 16.氯離子含量試驗紀錄，檢驗頻率不足，請改善。 (5.10.01.02) 17.坍度試驗紀錄，檢驗頻率不足，請改善。 (5.10.01.03) 18.混凝土抗壓強度試驗紀錄檢驗頻率不足。(約500立方混凝土應有5組目前只作3組) (5.10.01.04) 19.工區入口模板拆除後，殘留鐵釘未移除恐易造成傷害，請即刻改善。 (5.14.06.01) 20.工作場所人員及車輛機械出入口處未設管制人員及警告等設施不足。 (5.14.06.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 本工程入口道路，現況已經是林蔭大道，道路兩旁楓樹高大，設計單位在道路中增設花圃，建議種植耐陰植物，道路兩旁增設休閒座椅，以利使用民眾休閒乘涼。 |
| 品 質 指 標 | 環境：76分；安全：75分；強度：73分；美觀：76分；功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 本工程廣場混凝土鋪面龜裂嚴重，請監造及主辦單位應加強督導承攬廠商徹底改善，以維護工程品質，另廣場龜裂改善宜用小面積區塊，分區試作後達到預定效果後，再集體大面積改善。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |