新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣關西鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 查核日期 | 106 年 11 月 28 日 |
| 標案名稱 | 關西鎮第一示範公墓增設禮廳及靈堂增建工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 李凱傑建築師事務所 | 監造單位 | 李凱傑建築師事務所 | 承包商 | 龍裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 24,725(千元) | 契約金額 | 23,980(千元) 變更設計後： 24,630千元 |
| 工程概要 | 發包工程費 建築工程 水保工程 水電設備及消防工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年11月27日止： 一、工程累計進度：預定 29.25％；實際 29.68％； 二、經費累計支用：預定 4,840千元；實際 4,840千元。 三、目前進行 服務中心模板組立、禮儀廳鋼筋綁紮 |
| 查核 委員 | 外聘：謝立、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 105 年 05 月 17 日至 106 年 03 月 12 日 變更後至107 年 05 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關﹙關西鎮公所﹚辦理工務協調會議多次、品質督導三次及多次不定期走動式管理，相當負責盡職。(2)本工程105年5月17日開工，監造計畫於1月25日核定，監造計畫在開工前核定，作法務實。 二、監造單位：監造現場人員，有做相關之統計分析，包括有：計劃書送審、材料送審及各工項之查驗結果，作法務實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員現場督導多次，並留下督導紀錄及相片，負責盡職。營建廢棄 物如澆置剩餘之混凝土均立即運離工地、施工現場乾淨整潔，相當難得。(2)品管人員有做相關之統計分析，包括有：計劃書送審、材料送審及各工項之自主檢查結果等。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：已建立品質督導機制，共督導3次，督導頻率較為不足，請加強；另請定期督導，較符實務 (4.01.04) 2.主辦機關：本工程105.05.17開工，整體施工計畫與整體品質計畫105.06.07核定，測量放樣施工計畫106.08.11核定﹙註︰工程期限核定展延119天﹚，其餘部份計畫或分項計畫之核定亦略有延宕情形。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫未符合作業需求，請進版，例如：(1)設備功能運轉測試抽驗程序，未區分單機設備測試抽驗、系統運轉測試抽驗及整體功能試運轉抽驗。(2)施工品質抽查標準、施工檢驗流程圖及抽查表，請依詳細表訂定工項，並請增加工項一覽表。(3)各工項抽查驗表之格式，未修正。 (4.02.01.01) 4.監造單位：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06) 5.監造單位：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙未完整提出施工各階段及隱蔽處相片﹚。 (4.02.01.09) 6.監造單位：未落實執行抽查作業，例如：(1)模板工程之檢查項目，缺少預拱值。(2)混凝土工程之檢查項目，缺少氯離子。 (4.02.03.04) 7.承攬廠商：品質計畫不符合作業需求，請進版，例如：(1)施工要領、施工品質管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表，雖訂定工項一覽表，但工項不一致。(2)自主檢查表之檢查項目與監造計畫抽查表之檢查項目，雷同，不符品管要求。 (4.03.01) 8.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機，請改善。 (4.03.02.05) 9.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序﹙如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片﹚。 (4.03.02.11) 10.承攬廠商：施工日誌未落實執行記載且紀錄不完整。 (4.03.03) 11.承攬廠商：品管自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等﹙如模板自主檢查表﹚。 (4.03.04) 12.承攬廠商：模板施工計畫書及施工架施工計畫書，未經開業技師簽證，不符安衛要求。 (4.03.99) 13.(1)禮儀廳一樓柱之主筋與箍筋未確實以18號或20號鐵絲逐步密接綁紮固定(2)另未依四角逐向依序綁紮及部分繫筋未錯開方向配置，請一併改善。 (5.02.01) 14.﹙禮儀廳一樓牆板﹚預留筋排列不整齊，且部份預留筋保護層控制不妥適。 (5.02.06) 15.﹙服務中心一樓柱、牆板﹚部份模板未確實整理、使用過度且空隙太多， 澆置混凝土後有漏漿情形。 (5.03.02) 16.服務中心一樓﹚汙水施工時，管路進行方向改變時未以兩個45度彎頭銜接。 (5.07.05.06) 17.施工安全衛生履約事項未落實執行。工地衛生如未設置防溢座；警告設施如施工警告設施、警戒標示及圍籬等﹙如警示燈、夜間照明﹚均尚嫌不足。 (5.14.07) 18.模板組立：(1)牆模板未以四層模施作，請加以檢討。(2)鋼管支撐螺牙管件插銷，部分以＃3鋼筋替代，不符規範要求。(3)窗台未預留灌漿孔，易造成灌漿量不足。 (5.03.99) 19.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實，請改善。 (5.14.04) 20.工程告示牌顯示，未張貼全民督工之APPP圖案。 (5.09.08) 21.部份試驗﹙如鋼筋試驗報告、混凝土試驗報告等﹚監造單位與承包商未會同取樣送驗，且主辦單位亦未會同，材料設備檢驗與管制不落實。 (5.10.99) 22.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、安全網等之防墜設施，例如：服務中心施工架：(1)上下階梯，未設置扶手。(2)施工架內側缺少交叉桿、上下拉桿及安全母索。(3)屋頂層未施作安全護欄及警語標示。 (扣2點) (5.14.01.01) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1、服務中心男女廁所之蹲式馬桶，未採降板施作，請再檢討，以避免使用上的困擾。 2、圍牆基礎剖面圖顯示，RC擋土牆為垂直面，建議修正為傾斜面，以降低視差。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：76分；強度：75分；美觀：79分；功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1、建議於材料及設備完成審查核備後，將材料及設備之樣本或型錄完整陳列於「材料及設備展示間」或工地內，以為材料及設備進場時比對之用，或施工時驗證材料之重要依據。 2、本案平屋面防水層，設計內凹式泛水，較不符傳統外凸鳥嘴工法，未來案件建議以傳統泛水施作較為理想。 3、外牆窗戶塞水路施作工法，仍請以傳統工法（厚度＋深度）施作為宜，較可降低滲漏水。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(龍裕營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(李凱傑建築師事務所): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |