新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 11 月 29 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣芎林國小「105年度田徑場跑道整建」工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉芎林國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 陳忠民建築師事務所 | 監造單位 | 陳忠民建築師事務所 | 承包商 | 崧順有限公司 |
| 發包預算 | 2,318(千元) | 契約金額 | 2,274(千元) |
| 工程概要 | 1.PU跑道施作1式 2.跑道周圍水溝疏通 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年11月28日止： 一、工程累計進度：預定 59.50％；實際 59.00％； 二、經費累計支用：預定 1,364千元；實際 1,364千元。 三、目前進行：瀝青混凝土層舖設完成 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 07 月 01 日至 106 年 08 月 29 日 變更後至106 年 12 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：工地在學校裡面，主辦單位能隨時注意督導，工進及施工品質尚佳。二、安全衛生：學童在施工中禁止進入操場，尚無安全問題。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦機關品質督導紀錄(106年11月24日)記載不完整，應再落實。 (4.01.04) 2.主辦機關：品質計畫及監造計畫未於106年7月1日開工前核定或備查，均有延宕情形，請改善。 (4.01.99) 3.監造單位：監造計畫之施工查驗紀錄，缺混凝土之查驗，請改善。 (4.02.03.04) 4.監造單位：(1)未落實紀載監造報表(如建築師督導未落實記載)。(2)監造報表未依106年6月頒布之新表格執行落實填寫，請更新。 (4.02.03.08) 5.監造單位：(1)監造計畫內容未依103年12月29日品管要點規定簡化章節，並要求整體品質計畫內容簡化至二章即可。(2)未依品管要點規定執行跑道高程測量之校驗。(3)未監督承攬廠商，依設計圖施工(如排水方向)。 (4.02.99) 6.承攬廠商：(1)施工日誌之重要事項記載不完整，例如：建築師督導情形請詳實填列。(2)施工日誌未依106年6月頒布之新表格執行落實填寫。 (4.03.03) 7.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行及記載，如瀝青混凝土鋪設，請改善。 (4.03.04) 8.承攬廠商：施工缺失改善紀錄不足(如施工照片未確實呈現)請立即改善。 (4.03.99) 9.跑道旁之緣石修復部份有破損情形，請確實加以改善。 (5.07.02.09) 10.AC舖設不符規範，少部份有顆粒太粗及平整度不佳，請改善。 (5.07.02.11) 11.施工之AC材料溫度部分已降至工作溫度以下(初壓120℃、膠輪100℃、終壓65℃)，故部分AC表面未出油，略顯粗糙且有少許裂縫情況發生，請檢討改善(如0k+000處、0k+180~0k+200處)。 (5.07.02.12) 12.AC鋪設刨除殘料未確實清理，請改善。 (5.07.02.99) 13.(1)部分AC舖設知試驗，如級配、含油量、夯實度等均未施作，請予補作。(2)PU送審資料之實驗報告時間，過於老舊(採用103年)，建議更新。 (5.10.99) 14.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04) 15.承攬廠商：未落實辦理安全教育衛生訓練，請改善。 (4.03.14.03) 16.無瀝青配比相關資料，請補足。 (5.10.01.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 本工程未設計跑道路基碎石級配底層，亦未要求底層夯實度需達90%~95%，因此本工程底層夯壓不足，甚為可慮，建請使用單位在學校或校外借用場地時，不可讓其載器物之車輛進入跑道。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分；安全：75分；強度：78分；美觀：78分；功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |