新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 105建字第47號 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣竹東鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 12 月 01 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹東鎮中興河道水岸空間改善工程-中山橋至學前橋段右岸 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 雙枝營造有限公司 |
| 發包預算 | 10,791(千元) | 契約金額 | 8,740(千元) 變更設計後： 8,504千元 |
| 工程概要 | 水岸空間改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年10月30日止： 一、工程累計進度：預定 88.93％；實際 80.02％； 二、經費累計支用：預定 3,573千元；實際 3,573千元。 三、目前進行 河道加蓋拆除及人行道道鋪設面磚 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐諺、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 105 年 12 月 15 日至 106 年 05 月 31 日 變更後至106 年 12 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：鄭委員書青 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 74分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：不定時督導5次，認真負責。 二、材料設備檢驗與管制：材料試驗報告，施工廠商及監造均有審核判讀。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：督導缺失追蹤改善紀錄未確實；發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.主辦機關：監造計畫、施工計畫及品質計畫未於105年12月15日開工前核准，應檢討改進。 (4.01.99) 3.監造單位：材料及設備之施工品質管理標準未符合需求(如氯離子濃度)請改善。 (4.02.01.05) 4.監造單位：無落實執行監造計畫(如樓梯階梯高度不一與設計圖不一致未及時發現)請改進。 (4.02.03.01) 5.監造單位：填報監造報表未落實記載(主辦單位現場督導指示事項與缺失未填寫)，請加以檢討改進。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：施工計畫書及品質計畫書未依契約規定期限提送(12/15開工12/23核備)，應檢討改進。 (4.03.01) 7.承攬廠商：施工日誌記載不完整(如11月20日專任工程人員督導及11月23日主辦單位督導均未記載其指示事項)請改善。 (4.03.03) 8.承攬廠商：混凝土品管自主檢查表檢查表未落實執行(如檢查時機勾選錯誤)請改善。 (4.03.04) 9.混凝土表面殘留雜物(人行道及路緣石與地磚表面未清洗)，應檢討改善。 (5.01.04) 10.伸縮縫未施作(人行步道部分)，請研議改善。 (5.01.05) 11.工作場所人員及車輛機械出入口處未設管制人員及警告等設施不足。(現場有百姓在工區內曬梅干菜) (5.05.07) 12.橋面版上下樓梯級高差異過大(在工區中段左岸上橋階梯)請加以檢討改善。 (5.07.01.02) 13.人行道鋪設面磚縫隙大小不一、部分預鑄路緣石沾到混凝土砂漿造成表面汙損未妥善處理。 (扣2點) (5.07.02.09) 14.河岸混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01) 15.工程告示牌內容未符合規定（如主辦機關無英文名稱、施工期間及經費來源有誤、政風單位無連絡電話等均未修正及缺電子條碼）。 (5.09.08) 16.工地現場材料任意堆置(如燈桿置放未架高)，未妥善保護。 (5.09.09) 17.未提出土方(回填方)夯實紀錄或其他足以證明之文件，請改善。 (5.10.04.01) 18.圍籬設施固定不牢固也有破損等。 (扣1點) (5.14.08) 19.工地安全管制措施未落實(如無夜間警示燈)。 (5.15.01) 20.工地防災自主檢查表未落實(發布颱風警報未填警報前，中，後之檢查報告)。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分；安全：73分；強度：74分；美觀：75分；功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 本工程中興河道內尚有橋墩未清除，影響水流及觀瞻，請監造及主辦單位研議拆除，若要保留請將裸露之鋼筋剪除並將表面粉刷平整。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(雙枝營造有限公司 ): 扣 3 點。 委辦監造廠商(國聖工程顧問有限公司): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |