新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣寶山鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 12 月 04 日 |
| 標案名稱 | 寶山鄉新城村等道路改善工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 虹橋工程顧問有限公司 | 監造單位 | 虹橋工程顧問有限公司 | 承包商 | 立威營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,819(千元) | 契約金額 | 4,570(千元) |
| 工程概要 | AC路面鋪設 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年11月30日止： 一、工程累計進度：預定 70.0％；實際 84.45％； 二、經費累計支用：預定 2,742千元；實際 2,742千元。 三、目前進行 第二工區與第九工區柏油路面舖設完成 |
| 查核 委員 | 外聘：楊欽銘、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 11 月 15 日至 106 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 施工品質：第九工區1K+150~1K+250，AC面層鋪築，平整度尚佳。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質督導僅二次督導頻率不足，目前實際進度已達84.45%，宜針對九個工區再落實督導。 (4.01.04) 2.監造單位：監造計畫內瀝青混凝土查驗管理標準表壓實度與圖說不符，另瀝青混凝土查驗厚度亦同，請加以釐清。 (4.02.01.05) 3.監造單位：施工查驗紀錄表未落實填寫，例：檢查位置未敘明樁號。 (4.02.03.04) 4.監造單位：監造技師現場督導一次，督導頻率稍嫌不足，宜再加強。 (4.02.14.04) 5.承攬廠商：品質計畫中瀝青混凝土管理標準表欠壓實度及厚度等標準值。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商：施工日誌未落實紀載，例:施工位置起訖樁號未記載詳實。 (4.03.03) 7.承攬廠商：缺瀝青混凝土面層之施工自主檢查表，請立即改善。 (4.03.04) 8.承攬廠商：工程進度已達84%，專任工程人員無填具督察紀錄表。 (扣1點) (4.03.11.06) 9.九工區及第二工區有數處瀝青混凝土廢渣散置於道路旁未清除，請全段檢視。 (5.05.04) 10.第九工區1K+150道路左側排水孔被瀝青混凝土阻塞請清除。 (5.07.01.05) 11.(1)第九工區新珊一路123巷口附近有兩處瀝青混凝土粒料分離。(2)第二工區0K+070-090，0K+100-125瀝青混凝土面層裂縫。 (5.07.02.12) 12.工期僅剩下十天左右(預定完工日期為106年12月14日)對AC面層諸多檢驗項目，如標線厚度及玻璃珠含量試驗等，尚需管控檢驗時機。 (5.10.99) 13.承攬廠商未落實，交通維持及安全管制措施檢查紀錄表填寫(含夜間警示)請改善。 (5.15.03) 14.第九工區正施工中，新舊AC面層施工界面，夜間警示措施應再加強。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 其 他 建 議 | 第九工區1K+150叉路中間，有舊鍍鋅隔柵版乙處，建議用3m直規量測與AC面層高低落差，是否超過標準0.6cm？並檢討改善之，請監造單位研處以免影響交通安全。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(立威營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(虹橋工程顧問有限公司): 扣 0 點。 廠商總計扣點數 1 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 專任工程人員 ： 記 1 點 (李良和 記1點) 專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |