新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 107 年 03 月 07 日 |
| 標案名稱 | 湖口鄉王爺壟區段徵收公三用地景觀綠美化工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣工務處工程科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 宏綠景觀股份有限公司 |
| 發包預算 | 22,437(千元) | 契約金額 | 16,000(千元) |
| 工程概要 | 1.湖口鄉王爺壟公三公園工程 2.整合美化公共空間：包括整地、草坡整理、照明工程等工作。 3.鋪設透水鋪面。 4.新設植栽綠美化。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年03月06日止： 一、工程累計進度：預定 78.67％；實際 98.05％； 二、經費累計支用：預定 12,620千元；實際 14,941千元。 三、目前進行 洗手台、植栽綠美化、公園路口意象、導覽牌 |
| 查核 委員 | 外聘：陳慶芳、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 07 月 07 日至 107 年 03 月 27 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳盈州科長 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：1.建立品質督導機制，並召開工程工務會議10次之多。2.本工程106年7月7日開工，監造計畫在6月20日核定，核定時間在開工以前，能夠讓承包商瞭解監造重點後，制訂施工及品質計畫，作法正確。3.工程科簡報大綱、內容完整、資料完備。二、監造單位：1.監造品管人員，有做相關之統計分析，包括有：計劃書送審、材料送審及各工項之查驗結果。2.依契約規定於106年6月12日提報監造計畫，且6月20日經主辦機關核定。3.監造技師分別於106年8月10日、10月3日、11月20日、12月27日、1071月19日進行品質督導共5次，尚符需求。三、承攬廠商：1.整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，品管人員、工地負責人、專任工程人員均有簽章。2.專任工程人員品質督導自106年7月21日~107年1月24日計有14次之多。四、施工品質：1.公園廣場鋪面及石材鋪面，完成後平順度尚佳且排水順暢。2.設置雨水回收池，作為樹木澆灌使用，符合生態工法。3.地坪不同材質之界面，收尾尚稱平順，顯現施工者用心，如：壓花地坪與石材鋪面。五、材料設備檢驗與管制：材料檢試驗報告，監造現場人員及品管人員均有判讀，例如：混凝土圓柱試體抗壓強度試驗、工地密度試驗、高壓水泥磚抗壓強度試驗…等。六、安全衛生：工地現場垃圾及廢棄物等皆清理整齊，環境衛生佳。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：承辦單位人員至工地督導，有填寫「工程督導紀錄表」，但頻率較為不足，請加強。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫缺少「職工安全衛生管理計畫」篇章及表單。 (4.02.01) 3.監造單位：一、 未落實執行抽查作業，例如：(1)各工項檢驗停留點，未彙整施工廠商之申請單及自檢表。(2)未填寫隨機抽查。二、監造之抽驗與廠商之自主檢查表完全一致，不符需求。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商：一、未落實自主檢查表：(1)自檢表之檢查項目、檢查標準，與監造單位之抽查驗表相同，不符三級品管之要求，請修正。(2)雖填寫各工項「檢驗停留點」之自主檢查表，但未提申請單請監造單位查驗。二、品管自主檢查表如植栽工程、壓花地坪、模板.....等全數合格，未落實執行。 (4.03.04) 5.承攬廠商：專任工程人員雖至工地督察並撰寫督察紀錄表，但督察項目未配合工程特性修正及專業部分指導。 (4.03.11.06) 6.承攬廠商：1.職工安全衛生教育訓練，雖有工班簽名、佐證相片，但缺少講授大綱；另請加強工班進場之危害告知。2.安全衛生交育訓練提供之相片未顯示日期、工程名稱、及課程大綱內容都欠缺。 (4.03.14.03) 7.部分混凝土完成面，有龜裂情形，顯示養護有待加強，如：兒童遊戲場地坪、座椅間混凝土地坪。 (5.01.02) 8.鋪面及座椅(混凝土)伸縮縫施作不當，再檢視。 (5.01.05) 9.兒童遊戲場之RC地坪，線形略為不順，有調整空間。 (5.03.99) 10.本工程雖有考量園區排水系統，但周延性較為不足，如：鋪面邊緣未設置排水淺溝導水、草地未全面設置草溝排水、部份草溝排水中斷…等缺點，請加以檢討。 (5.07.01.05) 11.各分區之整地無洩水坡、小邊溝、草溝日後排水不良，請改善。 (5.07.01.10) 12.喬木植栽工程：帶土球苗之塑膠等不易腐爛之材料未能拆除，種植深度不足，致根系外露，植穴之磚塊、石頭等皆未撿除，施作不合規範。 (5.07.13.01) 13.照明燈之基座放樣施作不合規範。 (5.07.13.04) 14.1.抿石子座椅隔離縫採用塑鋼條施作，但轉角處之塑鋼條，頗為鋒利易造成危險，請改善。2. 鐵木隔榨之木料，部分有龜裂情形，請再檢視。 (5.07.13.99) 15.一、106年12月27日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示： (1)試體送驗人員由琨鈺公司人員擔任，與規定不符。 (2)取樣人員，監造現場人員未會同。 (3)缺少會驗人員。二、植栽工程：喬木、灌木之驗苗報告就規格而言，不符需求。 (5.10.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 一、榕樹下座椅所包圍土地，裸露未處理，下雨時會產生泥濘，造成使用者不便，請設計單位研擬改善。 二、植栽放樣密度過高，日後維護管理困難或不易。 三、無澆溉設施，是否妥當？請檢討。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：80分；強度：78分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 一、考量未來使用安全，庭園燈請再檢視是否已裝設接地線及漏電斷路器。 二、長條RC抿石子座椅，為避免熱漲冷縮產生龜裂，建議在適當位置設置「伸縮縫」。 三、兒童遊戲場混凝土收邊，未與地坪一體澆置，未來容易脫離，建議植筋或打毛潑土膏後再澆灌混凝土。 四、原有陰井與新做之地坪界面，請再檢視其平順度並做必要之調整。 五、植栽工程苗木規格未有級距不符需求。植栽喬木、灌木之選種不具功能性，且未能考慮湖口地區之氣候條件，另植栽之放樣密度甚高，不符植物生長需求，未依植物習性考量密度，請加以檢討。 六、植栽施工規範客土、肥料等皆未能量化，請改善。 七、草溝之草種選擇建議選用耐潮濕的草種(類地毯草)。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |