新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 04 月 12 日 |
| 標案名稱 | 106年07月04日豪大雨天然災害編號道路(竹60-1線13K+900復建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 志佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 3,599(千元) | 契約金額 | 3,480(千元) |
| 工程概要 | 1、擋土牆 2、微型樁 3、鋼板護欄 4、打設鋼軌樁 自由格樑(長26m、高25m) 5、AC鋪面(含反光鏡) |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年04月09日止： 一、工程累計進度：預定 59.05％；實際 86.15％； 二、經費累計支用：預定 1,897千元；實際 2,784千元。 三、目前進行 擋土牆施作 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 12 月 20 日至 107 年 05 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制及督導2次，指示事項明確具體。(2)目前擋土牆業已完成，之前所需品質管理文件尚屬齊全。 二、監造單位：發現缺失時立即通知廠商限期改善，紀錄確實。 三、承攬廠商：專任工程人員督察記錄完整。 四、材料設備檢驗與管制：尚稱完整。 |
| 缺 點 | 1.主辦單位：安全圍籬及設施部分損壞或未牢固，主辦單位應督導改善。 (4.01.05) 2.監造單位：有關安全圍籬及設施之損壞部分未及時督導改善。 (4.02.03.05) 3.監造單位：監造報表未落實記載3月22日主辦機關現場督導指示事宜。 (4.02.03.08) 4.監造單位：混凝土施工隨機抽查頻率不足，請再加強。 (4.02.99) 5.承攬廠商：應再加強工程品質管理標準與品管自主檢查表之搭配。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商：微型樁施工檢驗時機訂定與監造計畫所訂停留點不一致，請研議改善。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：施工安全衛生履約事項未逐日落實檢查，請再加強改善。 (4.03.06) 8.擋土牆混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩產生，請改善。 (5.01.01) 9.擋土牆混凝土完成面，平整度線形不佳(完成水平面略有波浪狀)。 (5.01.03) 10.現場舊有瀝青路面塵土未清理，影響安全、污染路面，請改善。 (5.05.99) 11.氣體鋼瓶未妥善保護，請立即改善。 (5.09.12) 12.擋土牆完成後回填級配料底層時，因施工地點狹窄及有新舊部分，須注意夯實方法及檢測其夯實度。 (5.10.04.01) 13.擋土牆外側落差大，除配掛安全帶外，應考慮可否加強防墜措施以保護施工人員的安全。 (5.14.01.01) 14.施工現場兩端交通警告設施不足，，請立即改善。 (5.14.07) 15.汛期將至，未研擬防汛演練，請改善。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 增設擋土牆與舊有擋土牆銜接段鋼鈑護欄不足，建議應增設，以維道路通行安全。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：75分；強度：77分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |