新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度) | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 教育部國民及學前教育署 | 查核日期 | 108 年 04 月 08 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程採購案 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立石光國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 穀山技術顧問有限公司 | 監造單位 | 穀山技術顧問有限公司 | 承包商 | 廣峰營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,555(千元) | 契約金額 | 3,629(千元) 變更設計後： 3,891千元 |
| 工程概要 | 思源樓耐震補強工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年03月31日止： 一、工程累計進度：預定 72.82％；實際 72.97％； 二、經費累計支用：預定 3,483千元；實際 2,081千元。 三、目前進行 鋁門窗施工及外牆防水施工 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 07 月 02 日至 107 年 09 月 21 日 變更後至108 年 05 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立品質督導機制。 二材料設備檢驗與管制：混凝土配比，飛灰＋爐石比例在20％以下，混凝土品質較有保障。 三、安全衛生：工地環境尚稱清潔。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：部分督導紀錄，監造人員未簽章，如；108年4月2日。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)施工品質管理標準、施工檢驗作業流程圖及施工抽查紀錄表等，未訂定目錄一覽表，較不易閱讀；另工項名稱亦不同，請加以調整。(2) 部分工項品質管理標準較為不足，如：打除工程。 (4.02.01.01) 3.監造單位：監造計畫中材料設備抽(試)驗管制總表及品質管理表標準，混凝土之坍度標準不一致。 (4.02.01.05) 4.監造單位：查核時未見監造技師督導紀錄，請補正。 (4.02.14.02) 5.監造單位：未提供查核所需相關文件，如：進版之監造計畫、各工項抽查紀錄表、安衛抽查表、建築物監造（監督、查核）報告表…等。 (4.02.99) 6.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如(1)施工要領、施工管理標準、施工檢驗作業流程圖及自主檢查表等，未訂定工項一覽表、且工項不一致，請加以整合。(2)施工檢驗作業流程圖之停留點未以菱型表示。 (4.03.02) 7.承攬廠商：施工日誌中重要事項未落實記載，例：主辦單位及監造技師督導指示事項未填載。 (4.03.03) 8.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：(1) 施工架未持續檢查，無法保障施工人員之安全。(2)未填寫打除工程、磁磚工程及油漆工程之自檢表。(3)品管自主檢查表未落實填寫，例：混凝土坍度誤植請查明。 (4.03.04) 9.承攬廠商：安全衛生及環境保護；(1)未逐日填寫安衛檢查表。(2)未定期召開「職工安衛教育訓練」。(3) 未落實執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知。 (4.03.14.03) 10.一樓入口處擴柱混凝土表面有乾縮裂縫。 (5.01.02) 11.一樓廁所補修磁磚，部分新舊磁磚面有不平整情形，請改善。 (5.08.01) 12.鋁門窗施工：(1)鋁門框之錨碇數，較為不足，請再檢視；另固定片直接固定在粉刷層上，不符規範要求。(2)外牆鋁窗未依傳統工法施作塞水路；另請確實低壓灌注砂漿。 (5.08.04) 13.工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2) 施工期間未修正。(3)工地負責人電話請填寫手機號碼。 (5.09.08) 14.(1)107年9月18日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，試體送驗人員由預拌廠人員擔任，與規定不符；另試體亦未在試驗室養生。(2)材料送審文件所檢附之試驗報告，部分試驗日期超過2年，實用性較不足，如：104年5月13日阻水接著劑試驗報告….等。 (5.10.99) 15.施工架施工：(1)鋼管併接未以八字扣施作。(2)框架盡頭未設交叉桿。 (5.14.01.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧翼牆頂部雖有施作不縮收水泥，但為降低滲漏水，建議在銜接處之外牆面，塗刷20公分寬防水層。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：79分； 強度：79分； 美觀：79分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧品管文件： （1）監造報表、施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。 （2）各工項抽查表及自主檢查表，請檢附佐證相片，以為未來驗收之參考。 （3）材料試驗報告，監造現場人員及施工廠商品管人員雖有判讀，但請押判讀日期。 （4）本工程為一仟萬元以下工程，有關施工計畫、品質計畫及安衛環保計畫，建議整合為施工、品質及安衛計畫」。 2‧一樓牆面油漆直落地坪，易導致踢腳範圍髒污，建議在踢腳範圍再塗刷深色油漆。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |