新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 04 月 10 日 |
| 標案名稱 | 北二高交流道聯絡道路-竹43線(0K+000~0K+600)道路拓寬工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 監造單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 承包商 | 龍炎營造有限公司 |
| 發包預算 | 86,944(千元) | 契約金額 | 80,805(千元) 變更設計後： 86,637千元 |
| 工程概要 | 道路工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年04月05日止： 一、工程累計進度：預定 92.10％；實際 92.42％； 二、經費累計支用：預定 76,240千元；實際 76,240千元。 三、目前進行： 1.B段水溝 2.圖書館水溝及圍牆 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 12 月 21 日至 107 年 11 月 15 日 變更後至108 年 04 月 16 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：1.施工期間大約每月至現場督導一次，督導成效尚佳，施工品質及工程進度均已達標，且工程進度控管良好，進度超前。2.工程障礙如用地取得與住戶陳情均能有效溝通，排除施工困難。 二、監造單位：1.內部品質稽核及外部品質稽核均確實施作，且執行紀錄完妥。2.施工中對工程品質進度掌控良好。3.前二次施工查核所提缺失改善紀錄完妥，且缺失預防確實，未有重覆發生。 三、承攬廠商：施工中雖有住戶陳情及用地取得肢障礙，仍能妥善作業之程序，未造成工程延宕情形。 四、施工品質：1.寶山國中圍牆抿石子工程平整度佳，特別在圖案之抿石子，功夫獨到。1.AC滾壓確實、厚度足夠、車道銜接處平順、平整度佳。 五、材料設備檢驗與管制：各項材料試驗均合格並符合規範。 六、安全衛生：施工中勞安衛生管理良好，交維設施、安全管理均符合規範。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫核定太慢，請改善。 (4.01.06) 2.監造單位：發現廠商工地安全缺失，如紐澤西護欄迄今仍有破裂且在使用中。 (4.02.03.05) 3.監造單位：AC鋪築膠輪滾壓次數應為４次，本工程僅滾壓３次，監造現場人員未予要求確實滾壓４次，請檢討改善。 (4.02.99) 4.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(技師督導重要指示事項未記載) (4.03.03) 5.承攬廠商：（１）內部品質稽核未確實執行，請補正。（２）工地主任在行人道面層之混凝土澆置的養護上未要求維持７天之養護，且在0K+400處及支線1-B0K段重覆發生，請研議改善方法。 (4.03.99) 6.1.A0K+280左側混凝土停車路面裂縫且未設置伸縮縫。2.B0K+150~195左側CLSM養護不足。3.A0K+260人行道養護不良，有塑性乾裂。 (5.01.02) 7.A0K+070~+150間鋼矩型欄杆部分焊接觸生鏽，請補漆。 (5.07.01.06) 8.A0K+600附近AC接縫不平整如車道間接縫處。 (5.07.02.12) 9.A0K+425處虛線標線標設不足。 (5.07.02.18) 10.A0K+400人行道與路側填補混凝土切割不平，填補不平。 (5.07.02.99) 11.B0K+195北側交通錐未設有夜間照明，請加強。 (5.14.07) 12.BK+000與A段槽化部分現場紐澤西警示護欄部分破裂及未注滿水，請改善。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | １‧寶山國中圍牆留設圓形造型過大，建議加植栽...等。 ２‧A0K+310左側邊坡排水未引導入排水溝，易造成漫流，請設法改善。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |