新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1030202 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府文化局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 04 月 11 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣縣定古蹟關西分駐所第二期修復及再利用工程案 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府文化局 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 薛琴建築師事務所 | 監造單位 | 黃天浩建築師事務所 | 承包商 | 佳禾營造有限公司 |
| 發包預算 | 18,222(千元) | 契約金額 | 17,500(千元) 變更設計後： 18,359千元 |
| 工程概要 | 古蹟修復工程 一、假設工程 二、單身員警宿舍 三、蟲蟻防治工程 四、環境景觀工程 五、水電工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年04月10日止： 一、工程累計進度：預定 42.50％；實際 32.45％； 二、經費累計支用：預定 7,527千元；實際 5,691千元。 三、目前進行 屋面木作完成，屋瓦備料 |
| 查核 委員 | 外聘：林碧雲、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 05 月 30 日至 108 年 07 月 31 日 變更後至108 年 07 月 12 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 一：主辦機關：主辦機關已建立品質督導機制，督導工程進度及品質，共督導1次；承辦人員督導15次，均有完整的紀錄。 二、施工品質：(1)現場有工法試作，包括：大木榫接、竹小舞壁、屋面板…等。(2)封筵板銜接採用「齒榫接」，符合規範要求。(3) 土台與磚造布基礎間襯墊防水布，有防潮效果。 三、材料設備檢驗與管制：材料試驗報告，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀並押判讀日期，如：木料材種鑑定、抗壓強度等。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：（1）未訂定材料/設備品質抽查標準。（2） 工項有不足情形，如：景觀工程。(4.02.01.01) 2.監造單位：安全衛生及環境保護：（1）安衛抽查表之檢查項目，缺少環境保護及施工架防護等。（2）施工架未持續檢查。 (4.02.03.05) 3.監造單位：簡報資料顯示－施工查驗次數統計，未將「檢驗停留點」及「隨機抽查」分別統計， 較無法了解抽查成效。 (4.02.99) 4.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如：施工要領、施工管理標準、施工檢驗作業流程圖及自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，請加以整合。 (4.03.02) 5.承攬廠商：未落實執行品管自主檢查表，例如：（1）施工架未持續檢查，無法保障施工人員之安全 （2）未填寫布基礎之砌磚工程。(4.03.04) 6.承攬廠商：專任工程人員雖至工地督察並撰寫督察紀錄表，但督導項目未依工程特性調整。 (4.03.11.06) 7.承攬廠商：安全衛生及環境保護：停工期間未逐日填寫安衛檢查表。 (4.03.14.03) 8.承攬廠商：簡報資料顯示－施工自主檢查統計，未將「檢驗停留點」及「一般檢查」，分別統計， 較無法了解檢查情形。 (4.03.99) 9.玄關地坪磁磚，未妥善保護。 (5.07.10.01.01) 10.土台固定螺栓，出芽數不足3圈、請再檢視。 (5.07.10.04.99) 11.木作工程：（1）屋面板在屋脊處之銜接面，密合度不佳，請再檢視。（2）柱與水平樑銜接點，以零料填塞，較易脫落，請以鐵件補強。（3）根太穿過木柱，減少木柱斷面積亦影響承載力，請再檢視。 (5.07.10.05.06) 12.本工程未確實掌控材料/設備送審及材料/設備進場，導致進度嚴重落後，如：機水電材料/設備。 (5.10.99) 13.施工架施工：（1）框架盡頭未設交叉桿。（2）上下階梯，未設置扶手或垂直桿件。 (5.14.01.04) 14.施工進度管理不良，導致進度嚴重落後，有改善空間。 (扣1點) (6.01.01) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.戶外地坪尚存留早期磁磚地面，具歷史價值及意義，建議加以保存或移地重鋪。 2.現場木料堆放皆應離地10公分以上為好,不建議直接放在地面上。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分； 安全：75分； 強度：82分； 美觀：78分； 功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 1.施工品質： （1）屋面板以鍍鋅鋼釘「風槍」固定，但鍍鋅鋼釘較易銹蝕，未來案件建議採用不鏽鋼材質。 （2）木構件補強鐵件，請加以除鏽及防鏽處理。 （3）和小屋各構件間之補強鐵件，請再檢視是否符合傳統工法，如`：小屋與母屋銜接點。 （4）屋面板部分為舊料再利用，但舊板未施作文武榫，易導致柏油滲流，建議在板材間隙填塞填縫 2.木料經防腐後再裁切，請務必再塗刷防腐防蟲藥劑，以減少防腐破口。 3.編竹夾泥牆試作之麻網太細，有影響握裹力之疑慮，請再檢討。 4.本工程施工進度嚴重落後，除提趕工計畫外，後續之材料送審、分項施工計畫及施工圖等，請督促施工廠商儘速提送並請監造單位協助辦理。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(佳禾營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(黃天浩建築師事務所 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |