新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填:3.76.44.63) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 05 月 02 日 |
| 標案名稱 | 桃山村民都有道路改善工程 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 志佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,362(千元) | 契約金額 | 6,100(千元) |
| 工程概要 | 擋土牆AC路面 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年04月30日止： 一、工程累計進度：預定 93.17％；實際 100.00％； 二、經費累計支用：預定 5,683千元；實際 6,100千元。 三、目前進行 AC鋪設完成 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 01 月 02 日至 108 年 07 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立品質督導機制，督導紀錄完整。 二、監造單位：監造技師督導三次，督導紀錄內容具體。 三：承攬廠商：各類文件整理妥適方便查閱查察，施工日誌填寫尚詳實。 四、施工品質：1.擋土牆及水溝混凝土完成面線型平順。2.AC鋪設尚稱平整美觀。 五、材料設備檢驗與管制：各項材料試驗均合格並符合規範。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：(1)監造計畫中瀝青混凝土面層之夯實檢驗標準係採用「標準試體密度平均值」之93%，但檢驗基準為94%，監造單位應加以確認。(2)擋土牆混凝土係分層澆置，累積到一定數量再檢測，監造單位應對於未檢測混凝土之品質加以確保。 (4.02.01.01) 2.監造單位：監造計畫之瀝青混凝土壓實度 (表6-3、表7-17) 及設計含油量(表6-4、表7-8)品質管理標準不一致，請釐清。 (4.02.01.05) 3.監造單位：監造報表記載不完整，例如：「主辦機關督導指示事項」，未載明施工位置樁號，請補正。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：瀝青混凝土設計含油量與品質管理標準不一致未發現請加以釐清。 (4.03.02.04) 5.沿線瀝青混凝土廢渣請再詳加檢視清除。 (5.05.09) 6.0K+800，0K+829排水溝有落石，請加以清除。 (5.07.01.99) 7.(1)0K+444，0K+805，0K+819之AC區域表面粗糙不佳，請改善。(2) 瀝青混凝土路面0+760處右側邊緣處有破裂下陷請修平。 (5.07.02.12) 8.0K+819標線繪製有殘跡（標線有外凸），請修平。 (5.07.02.18) 9.(1)瀝青混凝土路面0+525及0+798處有下陷凹痕(AC路面有車轍)，請改善。(2) 瀝青混凝土路面邊緣收邊不良，請沿線檢視改善。 (5.07.02.99) 10.0K+518擋土牆U型排水溝有殘留之樹葉與垃圾未清除並影響到排水，請改善。 (5.16.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧0+768道路左側請研議加設交通警示設施，以增交通安全。 2‧0+455右側擋土牆端牆處旁與邊坡之收邊，請研討改善。 3‧0+360-0+460處擋土牆無背填土，請研議回填改善，避免背側積水影響邊坡穩定。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：75分；強度：79分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |