新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 污水下水道建設計畫(第五期) | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 108 年 05 月 21 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第三標 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處下水道科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 承包商 | 東鑫龍營造有限公司 |
| 發包預算 | 362,374(千元) | 契約金額 | 332,000(千元) |
| 工程概要 | 工程範圍為自強南路及嘉豐二街以東、嘉豐南路以西、南至興隆路、北至光明六路東二段所圍成之區域 1.連接管(道路段)共19,584m；連接管(後巷段)共462m，用戶接管共6,908戶 2.陰井鑄鐵1025座 3.人孔101座 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年05月17日止： 一、工程累計進度：預定 28.65％；實際 44.49％； 二、經費累計支用：預定 52,000千元；實際 100,000千元。 三、目前進行 1.竹北市六家五路一段與自強南路口附近用戶接管施工 2.竹北市嘉豐二街一段131巷附近用戶接管施工 3.嘉豐五路與復興三路一段附近試挖 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、劉政良 內聘：陳盈州 | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 09 月 11 日至 109 年 09 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金昌 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 83分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)主辦機關勤於工地督導，閞工以來已有34次督導紀錄相關且督導長官積極任事，掌握深入，績效良好。。(3)於開工(106.09.11)前核備(106.07.03)監造計畫書。(4)勤於勾稽營建剩餘土石方流向。(5)請承商價購級配良好土方，增加政府收入。 二、監造單位：(1)於開工(106.09.11)前陳報監造計畫書並經主辦機關106.07.03核定。(2)監造報表記載詳實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員認真督察工地，閞工以來已有34次督察紀錄。(2)施工日誌有詳實記載主辦機關工地督導及專任工程人員督察工地。(3)施工日誌記載完整。 四、施工品質：(1)大型工程告示牌有載中英文。(2)從書面文件顯示，歷次臨舖AC厚度均大於10cm，符合契約規定。(3)從書面文件顯示，歷次CLSM強度均在40〜80kg/cm2，符合契約規定。 五、材料設備檢驗與管制：均依合約辦理材料設備檢試驗。 六、安全衛生：(1)工地無揚塵。(2)工地無積水。(3)確實擺設交通錐並架連桿區隔施工範圍。(4)落實汛期工地防災自主檢查。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：未於開工前提供材料設備送審管制總表予廠商，致現場所提供之材料設備送審管制總表內容均是已送審之材料，未送審材料付之闕如徒失管制意義，請改善。 (4.02.01.10) 2.監造單位：文件紀錄管理系統進版規定及材料設備檢驗總表單編碼，未符合需求，請補正。 (4.02.01.99) 3.監造單位：未督導廠商每月計價，日後有物調款時，會有當月完成數量爭議，請改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位：108.4.26辦理人行道舖面隨機抽查，未填具抽查紀錄表，請改善。 (4.02.03.04) 5.承攬廠商：文件紀錄管理系統如專任工程人員督導紀錄表編碼不明確，未符合規定，請補正。 (4.03.02.11) 6.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未填具預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商：(1)108.5.9用戶接管自主檢查表，管線坡度檢查值未量化精確值。(2)所有的CLSM自主檢查表檢查標準是路面下10cm至管頂上方30cm，惟實際檢查情形載厚度，未確實填寫，請改善。(3)所有的CLSM自主檢查表混凝土運送時間未載出廠時間、到工地時間、灌完時間，致無法瞭解出廠時間至灌完時間是否在90分鐘內完成。 (4.03.04) 8.混凝土人行道復原不平整且有腳印。 (5.01.99) 9.工地堆積的破碎混凝土未覆蓋。 (5.05.04) 10.六家七路171號前人行道壓花地坪復舊切割線不平整，不合規範，請改善。 (5.07.02.09) 11.移動式工程告示牌施工日期未配合現場預估施工期限填載，致使住戶以為要施工33個月，實際不必一個月。 (5.09.08) 12.未於住戶出入口張貼施工告示單，請改善。 (5.09.99) 13.嘉豐二路、福興東路口臨時用電源線自屋內引出穿越鐵門，未適當防護。 (5.14.03.01) 14.作業人員操作破碎機，未使用安全防護用具如：護目鏡、耳塞，請立即改善。 (5.14.06.03) 15.嘉政二街工區周邊安全警告標誌設備不足，請改善。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：84分；安全：80分；強度：80分；美觀：84分；功能：84分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧目前進度超前15％，管控良好，後續民眾接管溝通工作仍建議保持良好溝通作法。 2‧契約工項有“用戶接管專責人員補助費”33個月，每月18323.59元；不知道廠商用什麼證明來請款。 3‧簡報內相關單位佐證照片及資料不宜過小，請調整大小及解析度。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |