新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 05 月 28 日 |
| 標案名稱 | 107年度提升道路品質計畫-司馬庫斯聯絡道路6K+000~16K+000整體道路品質改善工程(第一期) | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 東詮營造有限公司 |
| 發包預算 | 43,860(千元) | 契約金額 | 42,320(千元) |
| 工程概要 | 道路改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年05月24日止： 一、工程累計進度：預定 44.80％；實際 96.02％； 二、經費累計支用：預定 7,956千元；實際 30,834千元。 三、目前進行 工程施工中(RC路面鋪設) |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 12 月 13 日至 108 年 09 月 05 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、杜明昇 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)施工期間主辦單位至現場督導六次，對交通維持、環境保護、勞工安全等均用心指導，使工程在困難環境中仍能順利施作，無任何工安事故發生。(2)主辦機關督導6次，開立缺失均於期限內改善完成。 二、監造單位：(1)監造單位技師督導6次，紀錄完整。(2)施工中交通維持、職業安全、環境保護等管理工作，監督廠商執行確有成效。 三、承攬廠商：工程進度超前甚多，但未影響工程品質，施工管理佳。 四、施工品質：(1)水泥舖面整體洩水坡度良好。(2)全段約10公里路面拆除重新鋪設R.C路面平整。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 六、安全衛生：封路標示及管制良好。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：(1)監造計畫審查不夠嚴謹，有許多錯誤未予訂正，且未要求修改，請改善。(2)規劃設計之審查未能儘求完善，尚有少數路側缺口未設護欄，對機車駕駛甚有危險，請研議並加以改善。 (4.01.99) 2.監造單位：伸縮縫填縫膠，未列入材料設備送審管制總表管控，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位：108年4月30監造報表未記載水泥混凝土舖面檢驗停留點抽查。 (4.02.03.08) 4.監造單位：(1)監造計畫chap.2可免，chap.3應分二章，chap.7.8.9非監造單位職責，不應置於計畫中。(2)缺失改善照片非同一位置、同一角度，其前、中、後照片無法比對，請改善。(3)對整體品質計畫，整體施工計畫之內容未依品管要點簡化，全部要求施工廠商寫出，卻未要求全部執行，請全面檢討。 (4.02.99) 5.承攬廠商：材料設備送審管制總表中反光導標未訂定預定送審日期，請補正。 (4.03.02.12) 6.承攬廠商：108年1月15日鋼軌樁自主檢查表，檢查時機記載不符需要、未落實執行，請補正。 (4.03.04) 7.承攬廠商：(1)整體品質計畫及整體施工計畫未依工程會之品管要點簡化內容，全部寫出，但未能依計畫全部執行，是為缺點，請檢討改善。(2)16K+000m~16K+260m處路面因坡度大，混凝土含水量較少，造成凝結時，水分不足，塑性乾裂，工地主任及品管人員未確實要求養護，裂痕寬度超過1mm者甚多，未要求改善，是為品職缺失，請全面檢討。 (4.03.99) 8.16K+000m~16K+260m處有混凝土塑性乾裂，務必將寬度大於1mm之裂縫打開，以無縮水泥用壓力灌澆修補。 (5.01.02) 9.水泥舖面伸縮縫少數混凝土邊角破損。 (5.01.99) 10.15K+900舊有護欄邊與路面混凝土隔擋模板未拆除。 (5.03.99) 11.15K+740鋼筋廢料未清除。 (5.05.09) 12.15K+730紐澤西混凝土護欄有局部油漆掉漆，請改善。 (5.07.02.99) 13.點銲鋼絲網材料堆置，未妥善保護。 (5.09.09) 14.依簡報資料顯示辦理現場鑽心未正確戴用安全帽，請改善。 (5.14.06.03) 15.未辦理汛期防災演練，請立即改善。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧15K+273m處路幅因路側懸崖內縮，又未設計護欄，是機車、汽車之陷阱，務必儘速防止墜落，以免通車之後，即產生事故。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：80分；強度：76分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧請工程主辦單位儘早召集工程協調會議檢討此路段，(6K~16K)多處應施作護欄而未施作之部份危險缺口，建議變更設計增設護欄。 2‧部份路段R.C厚度已達15cm~20cm，點焊鋼筋網應設兩層，且鋼筋應增強而未增強，是為設計施工上之缺失，請加以檢討。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |