新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府教育處體育保健科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 03 日 |
| 標案名稱 | 107年度操場及籃球場整建工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉內灣國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 唐馨園規劃設計工程有限公司 | 監造單位 | 唐馨園規劃設計工程有限公司 | 承包商 | 正永工程有限公司 |
| 發包預算 | 2,970(千元) | 契約金額 | 2,970(千元) 變更設計後： 2,970千元 |
| 工程概要 | 107年度操場及籃球場整建工程：操場內球場及跑道整建、前庭球場改善及周邊修繕(跳遠場、大象溜滑梯)等 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年05月31日止： 一、工程累計進度：預定 79.34％；實際 88.10％； 二、經費累計支用：預定 2,617千元；實際 2,617千元。 三、目前進行 1.跳遠場整修工程 2.周邊整修工程 3.跑道整修 |
| 查核 委員 | 外聘：陳賜賢、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 02 月 23 日至 108 年 05 月 23 日 變更後至108 年 06 月 23 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關：學校定期召開工務會議，校長參與督導協調。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：契約未附施工規範且未即時處理，例：舊有跑道清洗檢驗標準，中央球場平整度等。 (4.01.99) 2.監造單位：重要材料無訂定相關施工規範及檢驗標準等，請補正。 (4.02.01.05) 3.監造單位：未訂定具體檢驗停留點，例：洩水坡度、鋪面面層厚度控制，無具體標準及檢驗方式。 (4.02.01.06) 4.監造單位：監造報表未落實填寫，例：工程進行情況（施工位置、工項及數量等）過於簡略、材料取樣未填寫，請補正。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：跑道V型溝灌注PU其施工及檢驗標準、檢驗頻率(次數)未有詳細說明，請改善。 (4.03.02.05) 6.承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例：重要事項欄建築師及主辦機關督導內容未填寫、材料取樣未填寫。 (4.03.03) 7.承攬廠商：自主檢查表未落實填寫，例：瀝青混凝土、中央球場底層現況平整度不佳，請改善。 (4.03.04) 8.跑道噴塗之廢料四散周邊及水溝內請清除。 (5.05.09) 9.(1)跑道旁線型溝變形，請改善。(2)跳遠場助跑道面層與既有界石表面收邊請改善。 (5.07.01.99) 10.中央球場及前庭AC鋪設平整度不佳。 (5.07.02.11) 11.中央球場及前庭AC鋪設部分區域有粒料分離及裂縫。 (5.07.02.12) 12.工程告示牌內容無經費來源內容、工程期限未更新。 (5.09.08) 13.既有溝蓋拆除後未整齊堆放於工區，請改善。 (5.09.99) 14.跑道6MM面層各層施工，欠缺檢驗標準及落實記錄。 (5.10.99) 15.工區中央球場相關進出動線管制交維及警示設施不足。 (5.15.10) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧跑道周邊內側線型溝，寬六公分，排水溝恐易阻塞，後續清理維護方式請說明。 2‧設計圖說未見洩水坡度規定，現況已施工，請檢討說明是否符合相關規定或慣例。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分；安全：70分；強度：79分；美觀：79分；功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧既有PU跑道年久鼓起，直接於其上施作EPDM顆粒面層跑道，未考量弱面刮除處理，是否影響工程耐久度，請檢討並預為因應；另本案保固期是3年或5年請釐清。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |