新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 提升道路品質建設計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 10 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣尖石鄉竹60線3k+500-21k+000道路改善工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 偉洋營造有限公司 |
| 發包預算 | 45,390(千元) | 契約金額 | 43,120(千元) 變更設計後： 43,120千元 |
| 工程概要 | 新竹縣尖石鄉竹60線3k+500-21k+000道路改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月5日31日止： 一、工程累計進度：預定 61.79％；實際 82.45％； 二、經費累計支用：預定 40,964千元；實際 40,964千元。 三、目前進行 A-1段 路面刨鋪 A-2段 路面刨鋪 B、C、D段 新設及修復護欄 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 02 月 18 日至 108 年 05 月 31 日 變更後至108 年 06 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已辦理7次督導及5次工務會議，並確實控管進度及工程品質缺失追蹤。 二、監造單位：(1)已辦理7次督導並已辦理改善完成且監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。(2)材料送審管制已全數(12次)辦理完成並核定。 三、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)鋪設AC路面平整度佳尤其是在偏遠的山區，誠屬不易。(2)新設側溝線型平順，混凝土面平整。 五、材料設備檢驗與管制：已依品質管理辦理施工各項材料試驗及檢驗計11項試驗材料檢驗程序依規定落實辦理。 六、安全衛生：尚符合契約相關規定。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：瀝青混凝土壓實度抽查紀錄表為試驗值95%，監造計畫及承商品質計畫卻為96%，請釐清。 (4.02.01.05) 2.監造單位：未落實審查廠商所提之品質計畫混凝土坍度之正負值(+-值)，與監造計畫不符，請補正。 (4.02.03.03) 3.監造單位：監造報表技師指示事項及主辦機關指示事項未詳盡記載，請補正。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：品質計畫混凝土坍度之正負值(+-值)，未依監造計畫該項品質管理標準撰寫，請補正。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商：施工日誌未落實記載不完整(專任技師督察指示事項未落實記載)，請補正。 (4.03.03) 6.承攬廠商：開挖工程自主檢查表之開挖寬度未依實際開挖寬度填寫，及鋼筋自主檢查未記載檢查值 (4.03.04) 7.11K+105段有瀝青混凝土廢渣未清除。 (5.05.04) 8.(1)11K+115拆除之既有護欄，任意棄置散置於下邊坡處，請加以改善。(2)11K+115右側新作排水溝內尚有雜樹葉，飲料瓶等未清除。 (5.05.09) 9.11K+785及尚有數處瀝青混凝土橫向施工縫銜接不平順，請改善。 (5.07.02.11) 10.11K+800左側路肩邊緣瀝青混凝土路面局部下陷，請改善。 (5.07.02.12) 11.11K+800標線有一處重疊凸起現象，請修正。 (5.07.02.18) 12.(1)11K+115新設PC護欄反光條有磨損請改善。(2)18K+000處護欄有電桿損壞銹蝕情形，請改善。(3)那羅幹301號電桿前鋼板護欄之固定螺絲受限電桿位置無法鎖固，請改善。 (5.07.02.99) 13.查核時未見交通維持措施部分施工相片，例：拒馬擺設等設計圖規定應設之交維設施，請補強。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧11K+115段新設排水溝與護坡間只設計回填，上端未設計PC以利排水，請考量設背填，以免形成溝外溝，妨礙排水效能，建請改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：85分；強度：78分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |