新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 106SW004 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 12 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第五標 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處下水道科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 中泱工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 中泱工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 登揚營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 238,000(千元) | 契約金額 | 225,600(千元) |
| 工程概要 | 縱貫鐵路以東、仁義路以西、文信路及中正東路以北及台元街及中山路以南 (1)用戶接管：約3,225戶 (2)400mm推進管：2,823m (3)200mm PVC連接管(道路及後巷段)埋設：10,947m (4)圓形鋼管工作井：65座 (5)P1200型人孔：65座 (6)預鑄RC陰井：97座 (7)直管式連接陰井：551座 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年05月31日止： 一、工程累計進度：預定 22.00％；實際 30.14％； 二、經費累計支用：預定 49,632千元；實際 67,996千元。 三、目前進行 1.推進段(編號：H44-113~H44-112、H39-05A~H39-05B)推進作業完成，計2段92m，(編號H39-05A~H39-05)推進作業施工中，計1段9m。 2.工作井(編號：：H39-05D、H39-05E、H47-04、H47-03、H47-02、H47-01、H47)下環、立坑作業完成，共計7處。 3.工作井(編號：H44-101、H44-103、H44-104、H44-106、H44-107、H44-111、H44-112、H44-113)人孔收築作業完成，共計8處。 4.道路明挖(編號：C1883、C1885、H3304-04、H3304-05、H3304-01、H3304-02、H39系統)完成計649.0m。另道路明挖(編號H3304-05、H3304-02系統)遭遇管線障礙。 |
| 查核 委員 | 外聘：詹武忠、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 01 月 02 日至 109 年 12 月 24 日 變更後至110 年 01 月 06 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導14次且落實執行工程品質督導查核及相關紀錄。 二、監造單位：材料設備送審管制總表內容完整，符合需求。 三、承攬廠商：辦理安全衛生教育訓練，紀錄完整。 四、施工品質：工地現場材料堆置整齊，管理良好。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理相關材料檢試驗且落實執行各項材料設備查驗。 六、安全衛生：(1)車道縮減漸變段設置長度充足。(2)H39-05工作井臨時用電線架高，符合規定。(3)門型吊車未運轉時，移至固定點定位。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：品質稽核頻率未符合需求執行，請修正。 (4.02.01.08) 2.監造單位：填具抽查(驗)紀錄表未落實執行(各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 圓形鋼環工作井之立坑深度標準值記錄為誤差±2cm，人孔施工抽查表之導水槽面及深度標準值記錄為出廠證明，及鋼環引拔實測值記錄為≧2.5)。 (4.02.03.04) 3.監造單位：填報監造報表未落實記載 (主辦機關及技師督導及督導事項未詳實記錄，各材料取樣及試驗結果應記錄取樣部位、試驗值及判定合格與否，例如:108年3月26日技師督導及督導事項均未記錄，督導事項之缺失改善事項要落實追蹤，4月24日CLSM 取樣之試驗結果無記錄及判定是否合格)。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：品質計畫所列混凝土工項，施工檢驗停留點與監造計畫不一致，請修正。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商：施工日誌未落實執行，記載不完整 (主辦機關、監造單位及專任工程人員督導事項未詳實記錄，各材料取樣及試驗結果應記錄及試驗值且判定合格與否，例如: 108年4月24日CLSM 之試驗結果無記錄及判定是否合格)。 (4.03.03) 6.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化値 (各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 圓形鋼環工作井之立坑深度標準值記錄為誤差±2cm，人孔施工抽查表之導水槽面及深度標準值記錄為出廠證明，及鋼環引拔實測值記錄為≧2.5) 。 (4.03.04) 7.(1)H39-05工作井皂土拆封置於拌合槽上，未適當清理不符規定。(2)泥水分離排泥口，無密閉導入設施，使污泥直接排入太空接收袋內(H-39-05C工作區)。 (5.05.09) 8.和平街用戶接管前巷路面AC假修護，一處不平整積水，請改善。 (5.07.02.99) 9.用戶接管之人孔蓋有水泥覆蓋 (和平街工區路段)，請加以清理。 (5.07.05.99) 10.局限空間出入坑人員管制牌，未標示出入坑人員實際出入坑時間 (H-39-05C工作區))，請即刻改善。 (5.07.12.99) 11.工程告示牌完工工期及QR-Code不完整，未符合規定，請補正。 (5.09.08) 12.5月17日豪大雨後汛期工地防災自主檢查表，未落實記錄，請補正。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：60分；強度：81分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧工期已過半，但後巷接管進度仍掛零，建議加緊鑽趕進度。 2‧主辦機關，監造單位，及施工廠商等三個單位之主要工程項目名稱、單位，契約及已完成數量和比例應一致。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |