新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | Wfes1070926-02 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣五峰鄉五峰國民小學 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 14 日 |
| 標案名稱 | 107年運動場整建及週邊改善工程 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣五峰鄉五峰國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 陳忠民建築師事務所 | 監造單位 | 陳忠民建築師事務所 | 承包商 | 星華工程有限公司 |
| 發包預算 | 4,992(千元) | 契約金額 | 4,950(千元) |
| 工程概要 | 1.200公尺跑道 2.新設棒球場區整地 3.跑道內場整修工程 4.看台維修 5.司令台整修 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月10日止： 一、工程累計進度：預定 100.00％；實際 98.42％； 二、經費累計支用：預定 4,703千元；實際 4,678千元。 三、目前進行 PU跑道整修工程 棒球場整修工程 司令台修工程 |
| 查核 委員 | 外聘：張家瑞、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 03 月 26 日至 108 年 06 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (分等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：於 4/18、5/13、6/11進行品質督導計三次，督導相關資料尚稱完整。 二、監造單位：確實依契約規定期限提送監造計畫，唯爾後建請將時程盡量提前，以給廠商撰寫品質計畫的充裕時間。 三、承攬廠商：針對主辦機關督導有確實填寫於施工日誌，日誌記載尚稱完整。 四、施工品質：(1)擋土牆之線形與弧度良好。(2)整體鋪設草皮平整美觀。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 六、安全衛生：環境衛生管理良好、環境清潔、工區材料整齊，無棄物污染。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：建請按照金額級距編訂撰寫監造計畫(本案屬公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等)。 (4.02.01.01) 2.監造單位：承商之施工及品質計畫於108年04月03日核准，已超過開工日，監造 單位應加以改善。 (4.02.01.03) 3.監造單位：監造計畫之分項施工流程未標示檢驗停留點，請補充標示。 (4.02.01.06) 4.承攬廠商：未依契約規定期限(開工前7日)提送品質計畫，請改善。 (4.03.02) 5.承攬廠商：建請按照金額級距編訂撰寫品質計畫(本案屬公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：材料及施工檢驗程序及自主檢查表等)。 (4.03.02.01) 6.操場填土部分未夯實確實，下雨後有水流痕跡及邊角填土流失現象，請改善。 (5.06.01) 7.看臺前方橘紅色欄杆請予以清理復舊。 (5.07.01.06) 8.跑道內側藍色邊線建請補繪維持美觀之弧度(跑道藍色標線不平直)，請改善。 (5.07.01.14) 9.操場內環落水孔與PU施作介面有諸多位置品質不佳，請逐一檢視以PU材料補(或填)齊/平。 (5.07.01.99) 10.操場鋪草皮部分，有沒草皮空洞及跑道與緣石邊部分沒草皮(植栽疏落現象)，請補足。 (5.07.13.01) 11.工程告示牌內容未符合規定，完工日期、經費來源應予以更/補正。 (5.09.08) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：90分；強度：74分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧建請校方思考操場整體排水規劃以確保本案之PU跑道不會因積水再度損壞 。 2‧司令臺前方易積水區域，建請於本案內一併妥為處理 。 3‧看臺前方與跑道間之區域現況為碎石、 雜草建請思考處置方案否則易因積水後水回流至PU下方導致PU損壞 。 4‧工區入口斜坡道建請完工前按坡度予以整平並於側方加做保護設施。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |