新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1070826 | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 17 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮石光國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 東山工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 100,105(千元) | 契約金額 | 100,041(千元) |
| 工程概要 | 地上三層、地下0層，總樓地板面4326.81平方公尺之(RC造)工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月16日止： 一、工程累計進度：預定 17.075％；實際 13.773％； 二、經費累計支用：預定 13,285千元；實際 12,141千元。 三、目前進行 1.擋土支撐及土方工程 2.預拌混凝土工程 3.鋼筋綁紮 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、廖萬里 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 02 月 20 日至 109 年 03 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關進行定期與不定期督導多次落實工地安全衛生之督導。(2)監造計畫於開工前核定。 二、監造單位：(1)現場檢（查）驗之品質監督，尚符合監造計畫且能落實鋼筋工程的查驗，發現多項重要缺失，並追蹤承商限期改善。(2)施工計畫與品質計畫於開工前核定。 三、材料設備檢驗與管制：鋼筋與鋼筋續接器及混凝土檢驗頻率與檢驗結果符合要求。 四、安全衛生：(1)模板、鋼筋等材料之堆置符合要求。(2)施工環境衛生之維護良好。(3)施工圍籬符合安全需求。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：混凝土澆置前之鋼筋施工查驗不足，包括高程及箍筋檢查。 (4.02.03.04) 2.監造單位：鋼筋施工與地梁部分高程誤差大缺失，未通知施工廠商限期改善且無追蹤缺失改善結果，請改善。 (扣1點) (4.02.03.05) 3.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行，如鋼筋工程，鋼筋的間距等，請補正。 (扣2點) (4.03.04) 4.承攬廠商：品管人員未確實執行內部稽核。 (4.03.08.02) 5.承攬廠商：(1)專任工程人員督察約每個月底一次，明顯不足，且督導記錄顯示未能針對專業施工缺失督導，請改善。(2)專任工程人員對於鋼筋工程未確實督察按圖施工。 (4.03.11.06) 6.承攬廠商：鋼筋工程多項缺失未能依據品質計畫進行矯正與預防措施，請改善。 (4.03.99) 7.地梁(箍筋彎鉤角度不符合設計圖說，部分地梁肋筋的間距過大，不符合設計圖，請改善。 (扣3點) (5.02.04) 8.(1)樓版鋼筋之混凝土墊塊設置間距過大，造成上層鋼筋下陷。(2)地板機坑開口外預留鋼筋緊黏模板，無保護層。 (5.02.05) 9.穿牆混凝土管四周之補強鋼筋未按照設計圖。 (5.02.08) 10.部分地梁主筋與肋筋沾黏混凝土，請清除。 (5.02.11) 11.(1)樓版鋼筋搭接位置未按照設計圖。(2)鋼筋續接器母頭未防護。(3)柱主筋露出部分之長度超過3公尺未以工作筋適當固定。(4)部分地梁鋼筋籠高程不符圖說。 (扣2點) (5.02.99) 12.模板未整理，表面殘留混凝土未徹底清除。 (5.03.02) 13.(1)陰井開挖邊坡不穩定，導致下雨後砂土流入鋼筋籠內。(2)廁所區域內有雨水排水管施作與地板鋼筋衝突，請改善。 (5.07.01.99) 14.施工中已綁札鋼筋之梁底殘留雜物甚多。 (5.09.99) 15.(1)使用於運動場之PU材料無檢驗紀錄。(2)SD280鋼筋判別合格須加註真實測值的判別。 (5.10.99) 缺點總計扣點數 8 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：81分；強度：76分；美觀：79分；功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(東山工程股份有限公司 ): 扣 7 點。 委辦監造廠商(北院建築師事務所 ): 扣 3 點。 廠商總計扣點數 10 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 1 點 (鄒崇誼 記1點) 專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |