新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 107建字第50號 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣竹東鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 24 日 |
| 標案名稱 | 107年度新竹縣竹東鎮二重自然公園週邊景觀整建計畫 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 新翊規劃設計有限公司 | 監造單位 | 新翊規劃設計有限公司 | 承包商 | 立宸營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,412(千元) | 契約金額 | 6,195(千元) |
| 工程概要 | 既有自然公園規劃設計及工程施作 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月21日止： 一、工程累計進度：預定 67.02％；實際 84.95％； 二、經費累計支用：預定 4,297千元；實際 5,033千元。 三、目前進行 右岸完成植栽，左岸矮牆混凝土澆置。 |
| 查核 委員 | 外聘：李麗雪、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 02 月 15 日至 108 年 08 月 09 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已建立品質督導機制，首長親赴工地視察。有督導工程進度及品質，並有完整的紀錄。 二、監造單位：(1)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。(2)抽查驗記錄資料完整。 三、承攬廠商：(1)落實填報施工日誌。(2)檔案文件管理尚稱良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)右岸土坡磨石子溜滑梯品質施作優良，為一好的作品。(2)右岸土坡擋土牆泯石子短牆完成面，線形及外觀品質優良。(3) 遊戲器具施工品質良好。 五、材料設備檢驗與管制：材料檢(試)驗符合契約規範且均合格。 六、安全衛生：左岸工地現場環境，尚稱清潔。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：監造計畫未訂定泯石子工項品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05) 2.監造單位：材料送審管制總表內遊戲場說明牌，預定送審日期未符合需求，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位：發現植栽進場有些不佳，有通知廠商改善，惟未確認其改善成果，請改善。 (4.02.03.05) 4.監造單位：4月23日監造報表，未落實記載隨機抽查座椅基座混凝土施作。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：品質計畫未訂定機電管線工程施工流程圖及檢驗停留點，請修正。 (4.03.02.05) 6.承攬廠商：4月10日放樣自主檢查表，未落實記載檢查值且未加以量化，請補正。 (4.03.04) 7.路緣石未適當保護有破損情形，請改善。 (5.07.02.09) 8.抿石子溜滑梯下方鋪草皮部分未填滿，(植栽疏落現象)，請補足。 (5.07.13.01) 9.植栽草坪上，土壤表面，不得留有粒徑10CM之卵石，應全部揀除。 (5.07.13.06) 10.樹穴沃土滿溢穴坑，遇雨流出坑面污染人行道及樹穴四周，回填土均應調整使其不外溢。 (5.07.13.99) 11.工程告示牌內容未記載經費來源及QR-Code不符規定，請改善。 (5.09.08) 12.拆卸下來之燈具，隨地擺放未妥善保護，請立即處理。 (5.09.99) 13.右岸工地圍籬及警告等設施不足(工地圍籬缺少警語標示)。 (5.14.08) 14.施工廠商未逐日填寫交維檢查表；另防汛檢查亦不足(6月23日暴雨未落實汛期防災自主檢查)。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧請補充左岸陰井與最後工區完成之高程相對關係圖及其施作方式。 2‧植栽①基肥請確實執行。②植栽工項夜香花規格檢驗請補足。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：75分；強度：79分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧建議工地未驗收前仍應做適當之圍籬管制。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |