新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 108-27 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣新埔鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 108 年 07 月 18 日 |
| 標案名稱 | 南平里村里道路及社區設施改善工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 家凱營造有限公司 |
| 發包預算 | 1,916(千元) | 契約金額 | 1,583(千元) |
| 工程概要 | 道路及社區設施改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年07月18日止： 一、工程累計進度：預定 57.20％；實際100％； 二、經費累計支用：預定0千元；實際0千元。 三、目前進行 AC鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：林賢聲、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 06 月 25 日至 108 年 08 月 14 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：工程主辦機關於108.7.1前往工地現場辦理品質督導及查驗紀錄記載完整。 二、監造單位：監造單位專任工程人員於108.7.3及108.7.16至現場督察，紀錄能落實記載。 三、承攬廠商：承攬廠商施工日誌記載完整。 四、施工品質：(1)AC路面膠輪滾壓確實，平整度佳，橫向坡度夠，排水性良好。(2)初壓溫控良好，滾壓後，路面平整。 五：材料設備檢驗與管制：(1)路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)及瀝青含油量檢驗均能依規於108.7.3送驗。(2)瀝青混凝土舖設溫度及含油量控制得宜符合標準。 六、安全衛生：施工現場交通維持及安全管制措施完備。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫書監造單位於108.6.26送審，惟工程主辦機關至108.7.10始同意備查，審查速度太慢，應改進。 (4.01.06) 2.監造單位：監造計畫之夯實度檢測應加註以馬歇爾標準試體密度為判定基準，其92%與94%才有意義，並將實驗報附在監造計畫內。 (4.02.01.01) 3.承攬廠商：承攬廠商施工計畫未能依契約規定期限提送，請改進。 (4.03.01) 4.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，未記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.04) 5.A+05處有刨除之瀝青廢料，請清除。 (5.05.04) 6.B+90~100及B+175~180處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。 (5.07.02.12) 7.A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕跡等缺失，請改善。 (5.07.02.18) 8.工程告示牌無記載工程經費金額。 (5.09.08) 9.勞工安全衛生講習參加人員桌椅不完備，另講師及參加人員單位，職稱未記載。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．請加強全線路邊瀝青混凝土碎屑之清理。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |