新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 108 年 07 月 24 日 |
| 標案名稱 | 湖口鄉大智路等鋪面改善工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣湖口鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 立威營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,790(千元) | 契約金額 | 3,996(千元) |
| 工程概要 | 1.刨除5公分路面，10,677 M2 2.鋪設黏層，11,242 M2 3.鋪設5公分瀝青混凝土，562 M3 4.熱拌塑膠反光標線，645 M2 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年07月23日止： 一、工程累計進度：預定 100％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 1,600千元；實際 1,600千元。 三、目前進行 1.機關通知於108年06月21日起復工。 2.現場假修復鋪面勘查。 3.鋪面刨除 4.再生瀝青混凝土鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 01 月 07 日至 108 年 04 月 30 日 變更後至108 年 07 月 19 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：﹙湖口鄉公所﹚辦理工程督導及不定期走動式管理多次，並加強辦理施工宣導及敦親睦鄰工作，負責盡職。 二、監造單位：監造單位建立有施工品質、材料設備完整查驗機制。 三、承攬廠商：營建廢棄物均立即運離工地、施工現場相當乾淨整潔，相當難得。 四、施工品質：環境保護﹙如營建廢棄物均立即運離工地﹚等履約事項均落實執行。 五、材料設備檢驗與管制：所有試驗均由監造單位與承包商會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：﹙湖口鄉公所處﹚未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿、工區周邊安全防護措施不完善。主辦機關未落實糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點﹙如部份瀝青混凝土夾雜鐵釘、螺桿等雜物，監造單位未確實要求改善﹚。 (4.02.01.06) 3.監造單位：監造單位派駐現場人員未落實紀載監造報表。 (4.02.03.08) 4.監造單位：公共工程實施設計、監造簽證者之技師辦理材料與設備檢驗、抽查或施工查驗次數偏低﹙四次﹚且無明確資料佐證。 (4.02.14.02) 5.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 6.承攬廠商：瀝青混凝土自主檢查表未落實記錄。 (4.03.04) 7.承攬廠商：專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工、解決施工技術問題。施工期間營造廠技師督導1次，督導次數偏低且無明確資料佐證。 (4.03.11.03) 8.抽查G段0K+007.3左側附近、A段0K+122左側附近、D段0K+005轉彎口附近等瀝青混凝土路面有粒料析離情形。 (5.07.02.12) 9.抽查A段0K+160右側附近，標線厚度不均勻，部份厚度有過厚情形，部份或因施工後未確實保護，標線表面有車轍痕跡，另有部分標線受汙染請一併改善。 (5.07.02.18) 10.抽查D段0K+017、0K+020左側附近，已完工之瀝青混凝土路面夾雜異物﹙如螺桿、鐵絲等異物﹚，未確實妥善處理。 (扣1點) (5.07.02.99) 11.部份道路已全數完工，未提道路平整度管控品質證明文件。 (5.10.10.01) 12.未提出熱拌塑膠反光標線﹙含玻璃珠含量﹚管控品質證明文件。 (5.10.15.02) 13.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 14.AC鋪築時﹙未標示日期之施工相片﹚施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿、工區周邊安全防護措施不完善。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：78分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(立威營造有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(星典工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |