新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 07 月 26 日 |
| 標案名稱 | 峨眉鄉竹49線3K處道路復建工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 雙枝營造有限公司 |
| 發包預算 | 2,952(千元) | 契約金額 | 2,610(千元) |
| 工程概要 | 施作駁坎L=54m 打設50kg/m鋼軌樁(L=6M)45支 紐澤西式護欄L=54m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年07月25日止： 一、工程累計進度：預定 91.36％；實際 93.05％； 二、經費累計支用：預定 1,624千元；實際 1,538千元。 三、目前進行 完成駁坎27M施作 |
| 查核 委員 | 外聘：林文雄、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 05 月 30 日至 108 年 07 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：有落實執行工程督導。 二、監造單位：相關文件齊全，有用心製作整理。 三、承攬廠商：相關文件整理齊全。 四、施工品質：駁坎線型尚稱美觀。 五、材料設備檢驗與管制：材料檢(試)驗符合規範，且均合格。 六、安全衛生：尚符合契約相關規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程督導時發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.監造單位：抽查施工作業及抽查材料設備，並填具抽查記錄表未落實執行。(有關鋼軌樁之抽查 紀錄缺開挖基礎可拔除之鋼軌樁之抽檢記錄，另外基礎之鋼軌樁之抽檢記錄打設深度，抽查值均填3公尺有違常理) (4.02.03.04) 3.監造單位：抽查核記錄表發現缺失時，未記載通知廠商限期改善。 (4.02.03.05) 4.監造單位：監造報表填寫記載不完整。(主辦單位108/7/17、108/7/19現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08) 5.承攬廠商：施工日誌填寫記載不完整。(主辦單位108/7/17、108/7/19現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.03) 6.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行。(有關鋼軌樁之抽查紀錄缺開挖基礎可拔除之鋼軌樁之抽檢記錄，另外基礎之鋼軌樁之抽檢記錄打設深度，抽查值均填3公尺有違常理) (4.03.04) 7.混凝土擋土牆及護欄澆置、搗實不佳有蜂窩產生。 (5.01.01) 8.混凝土表面殘留雜物。(擋土牆表面發現有支撐模板螺絲及鐵絲殘留) (5.01.04) 9.伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當歪斜不平整。 (5.01.05) 10.模板塗黑色劣質油。(工地現場紐澤西護欄外側有發現黑色劣質油殘留) (5.03.02) 11.垃圾及廢棄物未清理。(工地現場擋土牆基腳有剪除之支撐模板螺絲及鐵絲殘留) (5.05.09) 12.紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範。(工地現場紐澤西護欄與路面銜街之洩水孔有石塊及模板未拆除阻塞) (5.07.02.08) 13.路面下方原有管線尚未銜接處理影響路面鋪設。 (5.07.04.99) 14.工程告示牌內容未符合規定。(經費來源填寫錯誤，縣府補助款為地方款而非中央補助款) (5.09.08) 15.坍度試驗及氯離子紀錄檢驗頻率不足而欄杆固定植筋未有相關試驗。 (5.10.01.03) 16.由照片於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺。 (5.14.01.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．工地現場新舊擋土牆銜接不平整，建議監造及施工廠商改善。 2．工地現場路面刨除重鋪，依現場放樣施工刨除之路面，尚留有0.6公尺到1.5公尺不等寬之AC未刨除重新鋪設，建議主辦單位及監造與施工廠商研議全面刨除，重新鋪設以利路面完整。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |