新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 提升道路品質建設計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 10 月 26 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣北埔鄉竹37線、竹37-1線、竹39線、竹42線道路改善工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 任盈工程顧問有限公司 | 監造單位 | 任盈工程顧問有限公司 | 承包商 | 宏國營造有限公司 |
| 發包預算 | 45,303(千元) | 契約金額 | 43,940(千元) |
| 工程概要 | 道路改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年10月24日止： 一、工程累計進度：預定 75.3329％；實際 86.7420％； 二、經費累計支用：預定 25,573千元；實際 8,612千元。 三、目前進行 瀝青混凝土施作、竹37線水溝施作 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、林祐輔 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 08 月 01 日至 107 年 11 月 03 日 變更後至107 年 11 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)開工迄今，品質督導4次，在工程品質及施工進度上，均有明顯成效。 二、監造單位：(1)於開工(107.07.31)前陳報監造計畫書(主辦單位107.07.30核定)。(2)材料抽驗與施工查驗均確實執行，且符合契約及規範需求。 三、承攬廠商：(1)工地主任及品管人員均著重材料檢(試)驗與施工查證作業，使工程品質能達預期水準。(2)專任工程人員確實督導品質。 四、施工品質：(1)縣道39之AC路面夯實度佳，橫向洩水坡度佳，AC厚度足夠，平整度佳，級配粒料符合，路旁結構物四周夯實確實。(2)縣道37路邊排水溝蓋RC完成面平整，無蜂窩及無塑性乾裂，整體美觀，值得嘉許。(3)從從多張照片顯示路側暗溝蓋鋼筋確實綁紮、鍍鋅格柵確實錨定。 五、材料設備檢驗與管制：材料試驗符合規範，且均合格。 六、安全衛生：施工中環境維護良好，職業安全管理符合規定，無工安問題發生，值得鼓勵。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實要求承攬廠商製作施工預定進度表，請改善。 (4.01.99) 2.監造單位：未設置施工查驗停留點，並依作業程序執行，請加以檢討改善。 (4.02.01.06) 3.監造單位：未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管控總表、抽查標準、抽查紀錄等相關表單，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：各項施工抽查紀錄未確實記載且未量化；如未抽查廠商標線放樣（路中央雙黃實線，請立即補正。 (4.02.03.02) 5.監造單位：(1)監造計畫未依工程會品管要點要求簡化章節內容，請檢討改善。(2)監造計畫中整體品質計畫審查重點，未依工程會品管要點規定簡化為4章，整體施工計畫審查重點，未依製作綱要略去開工前置作業、假設工程計畫、測量計畫等章節。 (4.02.99) 6.承攬廠商：(1)自主檢查表記載不明確，檢查標準僅記載「如設計圖」，未予量化，請改善。(2)未有標線放樣自主檢查表及測量放樣自主檢查表未附測量紀錄，請改善。 (4.03.04) 7.承攬廠商：專任工程人員到工地現場督導頻率不足，僅有二次，宜增加督導次數。 (4.03.11.05) 8.瀝青混凝土廢渣棄置於排水溝內未清除，請全工區檢視。 (5.05.04) 9.縣道37線於3K+372m處路旁L型排水溝低窪處有積水，請改善。 (5.07.01.10) 10.電杆旁瀝青混凝土夯實不足 (5.07.02.12) 11.(1)縣道37線路側鍍鋅格柵蓋方向錯置。(2)路側暗溝未設落水孔。 (5.07.02.99) 12.工程告示牌未載英文，請補正。 (5.09.08) 13.材料設備檢（試）驗及施工查驗停留點未確實執行。 (5.10.99) 14.標線施工未有交通管制(疏導)人員，請即刻改善。 (5.15.07) 15.未依規定製作施工進度表，並每週檢討進度且繪製實際進度曲線，以掌控工程進度之超前或落後，請補正。 (6.01.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧道路改善不宜只改瀝青路面，在不影響用地範圍內，尚有路面超高、排水、標誌、反光漆、反光標紐、廣角鏡等項目宜一併改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：78分；強度：80分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |