新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 106-G201-0201-0401-2 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 10 月 30 日 |
| 標案名稱 | 106年度竹北市光明一路人行步道改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 監造單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 承包商 | 磐東營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 30,254(千元) | 契約金額 | 28,270(千元) |
| 工程概要 | 人行步道改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年10月26日止： 一、工程累計進度：預定 20.92％；實際 21.86％； 二、經費累計支用：預定 2,089千元；實際 2,128千元。 三、目前進行 開挖現有人行步道、路緣石鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 09 月 05 日至 108 年 01 月 02 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：羅瑞瑚、張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦單位：(1)有品質督導及查驗。(2)監造計畫於開工前即已核定。 二、施工品質：預鑄路緣石鋪路整體線形美觀且整齊。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程督導次數僅1次，應增加次數且落實督導。 (4.01.04) 2.監造單位：施工計畫與品管計畫核定日期均於開工日期之後，請檢討。 (4.02.01.04) 3.監造單位：檢驗停留點之訂定未符合需求，請補正。 (4.02.01.06) 4.監造單位：材料設備試驗管制總表與規定格式不符，請予修正。 (4.02.01.10) 5.監造單位：未主動積極協助業主解決管線遷移等界面等問題，請加強處理。 (4.02.03.07) 6.監造單位：監造日報表對於主辦機關及技師督導之重要指示事項未詳實記載。 (4.02.03.08) 7.承攬廠商：品管組織架構內各人員職掌內容不符實際需求，請修正。 (4.03.02.02) 8.承攬廠商：施工日誌記載不確實，請改善。(主辦機關、監造技師與專任工程人員的指示事項皆未落實記載) (4.03.03) 9.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行及未確實記載檢查值。(如混凝土自主檢查之量測值皆相同、鋼筋自主檢查之標準值修正應核章、路緣石澆置厚度之檢查值皆相同) (4.03.04) 10.混凝土養護部份有塑性收縮裂縫，請改善。 (5.01.02) 11.現場塵土飛揚，未加防塵網加以覆蓋，請立即改善。 (5.05.02) 12.打除之混凝土置放現場過久，影響環境及安全，請即刻處理。 (5.05.04) 13.距縣政九路約+050處集水井有廢棄物未清理。(如保麗龍等) (5.05.09) 14.文化中心(縣政九路)原有水溝注管突出，影響排水斷面，應打除。 (5.07.01.05) 15.文福街口緣石一處破損情形應更新。 (5.07.02.99) 16.工地現場機具佔用馬路，材料堆置未保護。(如鐵悍鋼絲網直接放置地上及材料未完整覆蓋等) (5.09.09) 17.混凝土檢驗項目已完成，惟組次太少應加強。 (5.10.01.04) 18.高壓面磚尚未有檢(試)驗紀錄，應加速辦理。 (5.10.16.01) 19.工作場所暴露之鋼筋未加護套等防護措施，請改善。 (5.14.06.01) 20.施工現場夜間交通警告等設施不足，請立即改善。 (扣1點) (5.14.07) 21.工區周邊行人動線安全防護措施及導引不完善。 (5.15.10) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧本工程設計之進水井約每20公尺設置一處，可能在強降雨之狀況下，有道路路面積水之疑慮，應再檢討其可能之排水的成效為宜，若不足則應增設進水井(平面式)，由RCP管連接至側溝，方為最佳之路面雨水宣洩方式。 2‧HOPE排水溝底部基礎，建議加設PC墊底以減少下陷(設計單位旺揚工程顧問公司往後設計相似案件應考慮)。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：75分；強度：78分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧部份路段緣石過低且沒有植栽帶阻隔，可能造成住戶之車輛進出，重壓新設之人行道鋪面磚，造成損壞現象，建請研議改善方法。 2‧因部份路段無植栽，但仍然施作緣石阻隔，顯然是重複之緣石設計，應予以減作，另若有車輛進出之需，則鋪面應改以混凝土刷毛方式處理較為適宜。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(磐東營造股份有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(旺揚工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |