新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣橫山鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 11 月 05 日 |
| 標案名稱 | 橫山鄉107年度區域排水改善工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 監造單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 承包商 | 翰翔土木包工業(新竹縣) |
| 發包預算 | 3,539(千元) | 契約金額 | 2,700(千元) |
| 工程概要 | 區域排水整治 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年11月3日止： 一、工程累計進度：預定 61.43％；實際 64.61％； 二、經費累計支用：預定 1,716千元；實際 2,235千元。 三、目前進行 河道清淤、護岸施作 |
| 查核 委員 | 外聘：陳賜賢、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 09 月 07 日至 107 年 12 月 07 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 施工品質： 整體混凝土護岸外觀平整。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：本工程設計圖說不周延地方(如倒角設計、排水系統、加高規定等)，主辦機關宜加強預算書審查機制。 (4.01.99) 2.監造單位：(1)工區護岸高程測量包括基礎寬度不一，未抽查(未檢核)，請改善。(2)伸縮縫設置未確實稽核，請改善。 (4.02.01.05) 3.監造單位：未會同施工廠商檢驗施工品質，並依契約約定之檢驗項目會同廠商取樣送驗。(混凝土強度試驗報告顯示採樣、送驗監造未會同) (4.02.03.03) 4.監造單位：填具抽查紀錄不實。(混凝土抽查紀錄有關運送及灌漿必需在90分鐘完成。紀錄表該欄位填寫45分不等，實際預拌混凝土是由龍潭運至工地，以運送距離換算明顯與事實不符) (4.02.03.04) 5.監造單位：依契約規定未落實填報監造報表。(主辦單位現場督導，無記載督導查核指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08) 6.承攬廠商：施工日誌紀載不完整。(主辦單位現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.03) 7.承攬廠商：(1)品管自主檢查表填寫不實。(混凝土抽查紀錄有關運送及灌漿必需在90分鐘完成。紀錄表該欄位填寫45分不等，實際預拌混凝土是由龍潭運至工地，以運送距離換算明顯與事實不符)，請補正。(2)材料自主檢查未落實，如排水袋及伸縮縫檢查等)，請補正。 (4.03.04) 8.混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩或孔洞產生。(護岸加高現場有發現) (5.01.01) 9.混凝土表面殘留雜物。(混凝土護岸表面有發現鐵絲、鐵釘殘留) (5.01.04) 10.伸縮縫施作不當及未留設。(混凝土護岸留設不當，現場發現僅留約2公分深與護岸寬度不符，護岸加高現場未留設伸縮縫)，請研議改善方法。 (扣2點) (5.01.05) 11.混凝土護岸皆缺乏倒(導)角處理，請研議改善方法。 (5.01.99) 12.營建剰餘土石方，大石塊、樹枝與樹頭未妥適處理隨意堆置。(河道溝底及右岸未施工處均有發現) (5.05.04) 13.回填土方未分層夯實。(混凝土護岸背後填方未有夯實紀錄) (5.06.01) 14.回填材料不符規範。(混凝土護岸背後填方部分顆粒超過圖說規範) (5.06.02) 15.工程告示牌內容未符合規定。(材質不符、工程經費來源為填) (5.09.08) 16.工地現場材料任意堆放。(河道上有發現到處棄置之洩水袋) (5.09.09) 17.新設護岸L=32.5m，加高部份之植筋未列入檢查，請補正。 (5.10.02.03) 18.護岸混凝土之背填土按規定仍需做夯實及檢驗。 (5.10.04.01) 19.於高差2公尺以上之處所進行作業時，未以架設施工架方法設置工作台。(依檢附施工相片發現) (5.14.01.02) 20.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。(未自開工日起逐日填寫檢查紀錄) (5.14.04) 21.汛期工地防災自主檢查表未落實。(無自主檢查紀錄) (5.16.01) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧區域排水工程之圖說建議要有相關水文資料及流量計算，並標繪河道之縱、橫斷面圖，並有計畫洪水位之高程，並於施工剖面圖標示計畫水位之高度。 2‧部份護岸高度高於現有田埂，堤後排水應考量，避免產生積水問題。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分；安全：70分；強度：78分；美觀：78分；功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧工區B護岸，終點建議設置堤尾工，收邊結束。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(翰翔土木包工業(新竹縣) ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(宥勝工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |