新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 10709E01 | 計畫 主辦機關 | (未填:3.76.44.55) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 11 月 08 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程(第二期) | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣湖口鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 沛德工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 鑫風營造有限公司 |
| 發包預算 | 31,400(千元) | 契約金額 | 30,500(千元) |
| 工程概要 | 1.路基整理，64,746 M2 2.原有AC路面刨除(機械)t=5cm，64,746 M2 3.再生瀝青混凝土鋪面,密級配，3,237 M3 4.瀝青黏層，64,746 M2 5.熱拌塑膠反光漆標線，3,100 M2 6.材料試驗費，1式 7.工程告示牌，1面 8.竣工名牌，4面 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年11月07日止： 一、工程累計進度：預定 82.84％；實際 99.75％； 二、經費累計支用：預定 14,123千元；實際 17,233千元。 三、目前進行 1.路面刨除 2.AC舖築 3.標線劃設 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 10 月 13 日至 107 年 11 月 13 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：羅瑞瑚、張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：建立品質督導機制，共督導3次，認真負責。 二、監造單位：材料設備檢驗管制總表管控落實。 三、承攬廠商：施工日誌填寫落實完整。 四、施工品質：(1)光復路之人孔蓋及路邊與瀝青混凝土接續良好。(2)光復路與文化路鋪設整齊美觀。 五、材料設備檢驗與管制：材料均依契約規定辦理檢驗。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦單位應確實督導及掌握夯實度檢測之檢測標準(如標準試體密度或最大理論密度值)。 (4.01.02) 2.監造單位：監造計畫缺路面刨除工項之抽查程序及檢驗停留點之訂定。 (4.02.01.06) 3.監造單位：瀝青工程抽查紀錄表隨機抽查頻率不足。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商：品質計畫AC路面舖設流程之檢驗停留點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商：反光標線11月5日自主檢查表，檢查時機填寫不符實際，請改善。 (4.03.04) 6.承攬廠商：專任工程人員督導紀錄之照片，未符合實際內容記載。 (4.03.11.06) 7.承攬廠商：辦理安全衛生教育訓練之紀錄不完整，請補正。 (4.03.14.03) 8.部分施工瀝青廢棄物遺棄路邊，請清除。 (5.07.01.99) 9.光明街68號前瀝青路面不平整，有凹洞，請改善。 (5.07.02.11) 10.(1)光明街之面層有剝落、路面有小孔洞、路邊與結構物接觸地方壓實不佳並有孔洞，居民抱怨連連，建議面層刨除重鋪。(2)光明街靠牆收邊未壓實，請改善。 (5.07.02.12) 11.(1)金城街2號前白色標線不平整。(2)光復路白色標線殘渣污損路面。 (5.07.02.18) 12.(1)金城街銜接路口切割不整齊，請修正。(2)金城街瀝青舖面路肩段線形外觀未成直線，請改善。 (5.07.02.99) 13.馬歇爾標準試體密度或最大理論密度等夯實度的檢測標準，應落實在品質文件，並非放在實驗室。 (5.10.10.02) 14.部份瀝青舖設施工照片紀錄仍有施工人員未戴安全帽。 (5.14.99) 15.汛期防災演練未確實且紀錄不完整，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：80分；強度：76分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧文化路及光復路路沿排水有砂土堆積，易阻塞排水口，建議加強維護管理、定期清除。 2‧鑽心檢測面層厚度及夯實度，不可待全部完成後再一次檢測，否則會造成不合格時的處理困難。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |