新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 提升道路品質建設計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 11 月 13 日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉竹5線2K+000~2K+882道路改善工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 好士達營造有限公司 |
| 發包預算 | 44,550(千元) | 契約金額 | 40,880(千元) |
| 工程概要 | 新豐鄉竹5線2K+000~2K+882道路改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年11月09日止： 一、工程累計進度：預定 18.77％；實際 20.42％； 二、經費累計支用：預定 8,867千元；實際 6,892千元。 三、目前進行 土方開挖、鋼筋綁紮 |
| 查核 委員 | 外聘：劉政良、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 09 月 11 日至 108 年 01 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：本工程進度20.42%主辦單位已督導8次，值得嘉許。 二、監造單位：監造報表填寫記錄完整。 三、施工品質：(1)工地現場機具材料堆置整齊。(2)整體混凝土護岸外觀平整。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：發現工程缺失，未以書面通知限期改善，請檢討改善。 (4.01.14) 2.監造單位：監造計畫內容所訂鋼筋工程檢驗停留點，未符合需求，請改善。 (4.02.01.06) 3.監造單位：材料送審管制總表未訂定伸縮縫之填縫材送審項目，請補正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：填具抽查紀錄不實。(混凝土抽查紀錄有關坍度未填抽查數值) (4.02.03.04) 5.承攬廠商：品質計畫內容中模板工程檢驗停留點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05) 6.承攬廠商：(1)施工日誌紀載不完整。(主辦單位現場督導，記載督導指示事項及缺失之概述不完整) (2)10月23日施工日誌未記載監造單位鋼筋隨機抽查，請補正。 (4.03.03) 7.承攬廠商：(1)品管自主檢查表填寫不實(混凝土抽查紀錄有關坍度未填抽查數值)。(2)10月8日混凝土自主檢查表之檢查時機不符需求，未落實執行。 (4.03.04) 8.箱涵部份側牆殘留鐵絲、鐵件(箱涵表面有發現模板支撐螺桿套殘留)，請改善。 (5.01.04) 9.澆置混凝土有爆模現象。(在排水箱涵外側模板接縫處) (5.01.06) 10.箱涵頂版與側牆接合角隅混凝土破損。 (5.01.99) 11.未使用墊塊保護層不足。(在2K+238處發現箱涵側牆鋼筋貼在模板上) (5.02.05) 12.箱涵少數鋼筋混凝土殘渣未清除(在2K+238處發現箱涵側牆鋼筋上發現) 。 (5.02.11) 13.部份回填段裸露未覆蓋帆布，易致塵土飛揚，請即刻改善。 (5.05.02) 14.工程告示牌內容經費來源未符合規定(工程經費來源地方配合款未填)。 (5.09.08) 15.混凝土坍度試驗之檢驗頻率不足(檢附之混凝土自主檢查表顯示) ，請改善。 (5.10.01.03) 16.0K+140高差超過1.5公尺以上箱涵開挖作業，安全上下設備扶手未符合規定(發現施工現場樓梯扶手太低) 。 (5.14.01.04) 17.0K+270箱涵側牆部份鋼筋未加裝護套防護設施。 (5.14.06.01) 18.施工路段前後交通警告設施不足，請即刻改善(施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢行，及夜間警告設施相片) 。 (5.14.07) 19.汛期工地防災演練未落實，請改善(契約內有編此工項) 。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧建議排水箱涵工程之施工縫及伸縮縫，使用止水带，以避免滲漏，請主辦單位及監造單位研議。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：70分；強度：81分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧台電遷移電桿作業時程影響本案工程進度甚鉅，建議加強與台電相關單位之協調溝通。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |